## Инвест.программы
Приложение 4б
к приказу ФСТ России от 31 января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" на 2015 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 245919.7544
1.1. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 538417.3004 | 200194.9544
1.1.1. | новые объекты |  |  | 358090.1904 | 134565.6604
| газопроводы, в т.ч.: |  |  | 326505.09 | 112186.74
| газопроводы (спецнадбавка) |  |  | 313896.66 | 106480.12
1 | газопровод высокого давления от с.Юрасовка Ольховатского района до с.Татарино Каменского района | 4кв.14г. | 4кв.15г. | 19112.17 | 14990.87 | 14.289 | 159 | 0
2 | Газопровод высокого давления от АГРС с.Никольское до с.Воробьёвка Воробьевского района | 4кв.14г. | 1кв.16г. | 50532.3 | 30929.96 | 18.054 | 219.159 | 0
3 | Газораспределительные сети к восточному микрорайону г.Лиски Лискинского района | 1кв.13г. | 1кв.15г. | 66570.6 | 2069.3 | 9.126 | 325.219 | 1
4 | Межпоселковый газопровод высокого давления до с.Грушовое Богучарского района | 2кв.15г. | 3кв.15г. | 5057 | 4677.2 | 3.62 | 90 | 1
5 | Газопровод высокого давления с установкой ШРП "Ломовского парка" Воробьёвского района | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 3377.2 | 3377.2 | 3.37 | 63 | 1
6 | Газопровод высокого давления для газоснабжения х.Николенков Калачеевского района | 2кв.15г. | 3кв.15г. | 3851.5 | 3533.9 | 1.867 | 90 | 1
7 | Газопровод высокого давления для газоснабжения х.Гаранькин, х.Гринев Калачеевского района | 2кв.15г. | 3кв.15г. | 12205 | 11863.2 | 8.44 | 110 | 1
8 | Газораспределительные сети по ул.Краснознаменной-2 с.Новая Усмань Новоусманского муниципального района Воронежской области | 3кв.15г. | 4кв.15г. | 3395.82 | 3395.82 | 2 | 63,90,160,225 | 1
9 | Газопровод среднего давления с установкой ШРП в п.Сибирский Острогожского района | 2кв.15г. | 3кв.15г. | 2565.7 | 2565.7 | 1.8 | 110 | 1
10 | Межпоселковый распределительный газопровод высокого давления к п. Хлебороб, распределительных газовых сетей п.Хлебороб Таловского района Воронежской области | 3кв.15г. | 4кв.15г. | 6603.17 | 6603.17 | 5.7 | 63 | 1
11 | Межпоселковый газопровод высокого давления от с.Кисельное до п.Луночаровка с отводом к п.Александровка, п.Вознесеновка Терновского муниципального района | 2кв.15г. | 4кв.15г. | 6951.1 | 6589.9 | 5.92 | 63 | 2
12 | Газопровод высокого давления с заменой отключающего устройства по ул.Новикова г.Воронеж | 2кв.15г. | 4кв.15г. | 10513 | 10096 | 0.42 | 630 | 0
13 | Газопровод высокого и низкого давления для развития инфраструктуры перспективной застройки в районе юношеской спортивной школы на ПК 9+060 | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 2655 | 2187.7 | 0.351 | 57, 63, 108 | 1
14 | Газопровод высокого давления от ГРС-1 п.Придонской до места врезки газопровода-отвода к ГГРП №239 по ул.Л.Шевцовой г.Воронеж | 2кв.16г. | 2кв.16г. | 117970.3 | 1063.4 | 3.7 | 530 | 0
15 | Газопровод высокого давления от существующего газопровода до ПЖСК "Учитель" с установкой ГРПШ г.Воронеж,ул.Московский пр.,142у | 3кв.15г. | 3кв.15г. | 2536.8 | 2536.8 | 0.8 | 89 | 1
| газопроводы (прочие) |  |  | 12608.43 | 5706.62
1 | Газопровод низкого давления г. Воронеж Правобережное Лесничество - ж.м. Лесная Поляна | 3кв.15г. | 3кв.15г. | 419.41 | 154.26 | 0.1 | 108 | 0
2 | Газопровод высокого и среднего давления с установкой ШРП ул. Космонавтов, 23, г. Воронеж | 3кв.15г. | 4кв.15г. | 2247.23 | 1886.05 | 0.02 | 159, 325 | 1
3 | Газопровод высокого и низкого давления с установкой ШРП пер.Попутный, г.Воронеж | 4кв.14г. | 2кв.15г. | 1293.59 | 50.51 | 0.19 | 57, 102 | 1
4 | Газопровод высокого давления проспект Патриотов г.Воронеж | 4кв.14г. | 2кв.15г. | 3244.4 | 1788 | 0.7 | 159 | 1
5 | газопровод низкого давления ул.Конно-Стрелецкой с пер.Штурмовым и ул.5 Декабря г.Воронеж | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 1078 | 28 | 0.233 | 89 | 0
6 | Газопровод среднего и низкого давления с установкой ШРП по ул.Серафимовича,41-43 г.Воронеж | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 1426.8 | 26.8 | 0.035 | 159, 57 | 1
7 | Газопровод высокого и низкого давления с установкой ШРП ул.Советская пер.Краснознаменный,ул.Январская г.Россошь | 3кв.15г. | 3кв.15г. | 1110 | 800 | 0.7 | 108, 110, 57 | 1
8 | Газопровод низкого давления от ШРП микрорайона Южный по ул.8 Марта г.Россошь | 3кв.15г. | 3кв.15г. | 710 | 400 | 0.4 | 108, 110, 63 | 0
9 | Газопровод низкого давления с установкой ШРП ул. Дорожная- ул. Донская, с. Новоподклетное,Рамонского р-на | 3кв.14г. | 1кв.15г. | 1079 | 573 | 0.23 | 160
| телеметрия ГРП и ЭЗУ | III кв. 2015 | IV кв. 2015 | 8522 | 8522
| здания* |  |  | 23063.1004 | 13856.9204
1 | производственная площадка для автотранспорта по адресу: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28е | 1кв. 2012 | 2016 | 2186.432 | 60.672
2 | производственная база , г. Воронеж, ул. Дубровина,19 а | 3кв. 2012 | 2016 | 6927.94 | 227.52
3 | Учебно-тренировочный полигон м- рн Сомово, ул. Кузнецова,11 | 4кв. 2014 | 3кв. 2015 | 13827.1284 | 13447.1284
4 | Система периметрального видеонаблюдения м- рн Сомово, ул. Кузнецова,11 | 2кв. 2015 | 2 кв.2015 | 121.6 | 121.6
1.1.2. | реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 180327.11 | 65629.294
| газопроводы, ГРП, ШРП |  |  | 116219.51 | 47094.41
1 | ГРП 72А № 85, 9 Января ул., 134, г.Воронеж, инвентарный № 0000056817 | 4кв.14г. | 2кв.15г. | 673.48 | 28 | - | замена РДУК2-50 на ГРПШ-2А-2Н | 1
2 | газопровод 21А № 348у Дорожная ул., Газовая газопровод от ГРП через ж.д., г. Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000060324 | 3кв.15г. | 3кв.15г. | 4413.81 | 4391.1 | - | Техническое перевооружение с заменой отключаюего устройства № 3-с-10 , Кран надземной уст-ки Ду 600 мм
3 | газопровод 39А №11 у Свободы ул., от ж/д моста д. 83 ул. 9 Января до ул. Космонавтов, г. Воронеж, инв. № 01.00.0.0000059729 | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 598.83 | 576.96 | - | Техническое перевооружение с заменой отключаюего устройства № 3С-84 , Кран надземной уст-ки Ду 400 мм
4 | газопровод 3А № 24-У Ленинский пр-т, от ТЭЦ №1 до плавательного бассейна, г. Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000058406 | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 3250.97 | 3206.06 | - | Техническое перевооружение с заменой отключающего устройства №3В-249 , Кран надземной уст-ки Ду 500 мм
5 | газопровод 86А № 629 у Беговая ул., Народная ул., Строителей, Брянский проезд, г. Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000056951 | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 633.52 | 611.65 | - | Техническое перевооружение запорной арматуры №3В -790у ж , Кран надземной уст-ки Ду 400 мм
6 | газопровод 56А №351 у Шишкова ул. От Хользунова до ул. 45 Стрелковой дивизии, г. Воронеж, инвентарный номер 00.00.0.0000057703 | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 3589.04 | 3549.11 | - | Техническое перевооружение запорной арматуры (№3С-30), (№3С-31) Кран надземной уст-ки Ду 300 мм., Ду 400 мм
7 | газопровод 12А № 40у з-д Дзержинского ул. Свердлова, ул. Урицкого, ул. Чернышова, г. Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000057124 | 3кв.15г. | 3кв.15г. | 297.67 | 275.8 | - | Техническое перевооружение запорной арматуры № 3С-129, Кран надземной уст-ки Ду 300 мм
8 | газопровод 3А №114- у Свободы ул. от Революции 1905 г ул. до Ф. Энгельса ул. , г. Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000059400 | 3кв.15г. | 3кв.15г. | 281.95 | 260.08 | - | Техническое перевооружение запорной арматуры №3С-104, Кран надземной уст-ки Ду 300 мм
9 | газопровод 2А № 155-у Острогожская ул., (от Матросова до бензоколонки), инв. № 01.00.0000058894 | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 149.02 | 127.15 | - | Техническое перевооружение запорной арматуры , Кран надземной уст-ки Ду 150 мм
10 | Газопровод высокого давления г. Лиски, ул. 40 лет Октября к МЭЗу инв. 10.00.0.0000020071 | 3кв.15г. | 3кв.15г. | 3281.35 | 3259.48 | - | Техническое перевооружение запорной арматуры , Кран надземной уст-ки Ду 500 мм
11 | газопровод низкого давления Семилукского район, с. Девица, ул. Танкистов от ГРП до мех.мастерских (36АВ639495 лит 2А) инвентарный номер 26.00.0.6078 | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 393.13 | 356.59 | - | Техническое перевооружение запорной арматуры (ПК42+34) (ПК02+8,2) , Задвижка Ду 150 мм ., Ду 300 мм
12 | Газопровод низкого давления к/з Октябрьской революции Семилукского района, ЭЗУ (36АБ234281 лит. 2А) инвентарный номер 26.00.0.1736 | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 436.34 | 399.76 | - | Техническое перевооружение запорной арматуры (ПК0,1+8) (ПК31+66,19). Задвижка Ду 200 мм , Ду 300 мм
13 | газопровод 67А № 780-у Ямное с., г. Воронеж, перемычка, инвентарный номер 01.00.0.0000057527 | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 278.45 | 256.58 | - | Техническое перевооружениес заменой отключающего устройства №3В-909, Кран подземной уст-ки Ду 300 мм
14 | газопровод высокого давления ул. Войкова до ГРП ул. Кооперативная г. Россошь подз. Инвентарный номер 17.00.0.0205 | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 93.19 | 71.32 | - | Установка запорной арматуры (дополнительный кран безколодезной установки Ду 150 мм )
15 | Газопровод высокого давления ул. Гоголя, ул. Красноармейская, пер. Красный г. Россошь, инвентарный номер 17.00.0.0223 | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 138.13 | 116.26 | - | Установка запорной арматуры№ 17.00.0.0223.Ду 300 мм
16 | Газопровод высокого и низкого давления ул. Василевского, г. Россошь до ШРП № 4 подз. , инвентарный номер 17.00.0.08287. | 3кв.15г. | 3кв.15г. | 71.26 | 49.39 | - | Установка запорной арматуры № 17.00.0.08287. Ду 80 мм
17 | Газопровод высокого давления р.п. Хохольский, ул. Колхозная, ШРП № 27, инвентарный номер 25.00.0.0000001112 | 3кв.15г. | 3кв.15г. | 254.46 | 232.59 | - | Установка запорной арматуры Ду 300 мм
18 | Газопровод высокого давления с установкой ГРП№1, ул.Василевского,52б г.Россошь от ГРС до ГРП №1 Россошанского района,инвентарный номер 17.00.0.0203 | 3кв.15г. | 3кв.15г. | 3284.11 | 3284.11 | - | Техническое перевооружение с заменой отключающего устройства, 52б. D530
19 | Газопровод высокого давления ул.Крупской г.Россошь от ГРП №1 до ГРП №2 Россошанского района,инвентарный номер 17.00.0.0204 | 3кв.15г. | 3кв.15г. | 4486.77 | 4486.77 | - | Техническое перевооружениес заменой отключаюего устройства d630
20 | ГРП юго-восточная часть кадастрового квартала г. Боброва, инвентарный номер 04.00.0.0000002267 | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 303.5 | 281.63 | - | Техническое перевооружение запорной арматуры (ПК24+14,8 - ПК24+24,5) , Ду 250 мм
21 | ГРП юго восточная часть кадастрового квартала г. Боброва, инвентарный номер 04.00.0.0000002267 | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 65.18 | 43.31 | - | Техническое перевооружение запорной арматуры (ПК11+94-ПК11+99) , Ду 100 мм
22 | ГРП ул. Чапаева, д.65 с. Хреновое Бобровского района инв. № 04.00.0.0000002272 | 2кв.15г. | 2кв.15г. | 538.69 | 502.01 | - | Техническое перевооружение запорной арматуры (ПК39+53- ПК39+65,1), Ду 300 мм
23 | ШРП пос.Стрелица ул.Центральная,50 Семилукского района, инвентарный номер 26.00.0.4010 | 2кв.15г. | 3кв.15г. | 1373.38 | 1279.61 | - | Техническое перевооружение ШРП с РДБК-50 | 1
24 | ГРП №15 г.Россошь ул.Л.Толстого Россошь Россошанского района, инвентарный номер 17.00.0.1228 | 2кв.15г. | 4кв.15г. | 2729.03 | 2561.98 | - | Техническое перевооружение ГРП с РДБК1-100Н/50 | 1
25 | ГРП №1 п.Орловка ул.Спортивная Хохольского района, инвентарный номер 25.00.0.0000001189 | 3кв.15г. | 3кв.15г. | 924.47 | 759.7 | - | Техническое перевооружение ГРП с РДУК-2-100 | 1
26 | ГРП №104 ул.Пирогова,50 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000059677 | 3кв.15г. | 4кв.15г. | 831.52 | 666.75 | - | техническое перевооружение ГРП с РДУК-2Н-50 | 1
27 | ГРП №63 ул.Артамонова,12 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.00000 56556 | 2кв.15г. | 4кв.15г. | 2819.03 | 2651.98 | - | техническое перевооружение ГРП с РДУК-2Н-50 | 1
28 | ПГБ №3 в санатории им.Цюрупы Лискинского района, инвентарный номер 10.00.0.0000041046 | 3кв.15г. | 4кв.15г. | 1325.91 | 1210.42 | - | техническое перевооружение ПГБ с РДГ-50, РДГ-80 | 2
29 | ГРП №87 по ул.Машиностроителей,58р г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000056996 | 3кв.15г. | 3кв.15г. | 889.03 | 721.98 | - | техническое перевооружение замена ГРП на ШРП | 1
30 | ГРП №159 по ул.Новгородская,125 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000056953 | 2кв.15г. | 4кв.15г. | 2724.47 | 2559.7 | - | техническое перевооружение ГРП с РДУК-2Н-50/36 | 1
31 | ГРП № 67/8 глв по ул.Хользунова,42р г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0000057639 | 3кв.15г. | 2016г. | 75000 | 8226.76 | - | Техническое перевооружение- замена ГРП | 1
32 | газопровод стальной ул. Космонавтов пос. Пригородный Калачеевского района от АГРС до ГРП инв. № 008.00.0.0000000006 | 2016г. | 2016г. | 44.91 | 44.91 | - | техническое перевооружение запорной арматуры , Dу500 мм
33 | газопровод высокого давления подземный наземный стальной ул. Советская ул.Прибольничная, г. Калач, инв № 08.00.0.0000000034 | 2016г. | 2016г. | 44.91 | 44.91 | - | техническое перевооружение запорной арматуры , Dу500 мм
телеметрия ГРП и ЭЗУ
| здания* |  |  | 64107.6 | 18534.884
1 | Административное здание г.Воронеж,ул. Бакунина,2А инв.№01.00.0.0000000328 | 2 кв.2015 | 2 кв.2015 | 434.72 | 434.72
2 | Административное здание г.Воронеж,ул. Бакунина,2Аинв.№01.00.0.0000000336 | 2 кв.2015 | 2 кв.2015 | 434.72 | 434.72
3 | Административное здание г.Воронеж,ул. Беговая,215 инв.№01.00.0.0000000335 | 2 кв.2015 | 2кв. 2015 | 532 | 532
4 | Административное здание г.Воронеж,пер.Краснознаменный,4 инв.№01.00.0.0000000604 | 1 кв.2015 | 1 кв.2015 | 509.2 | 509.2
5 | Гараж г. Воронеж,ул. Конструкторов,82 инв.№01.00.0.0000000322 | 1 кв.2015 | 1 кв.2015 | 450 | 450
6 | Склад в административно-производственное здание г. Воронеж,ул. Конструкторов,82 инв.№01.00.0.0000000330 | 1 кв.2015 | 1 кв.2015 | 430.16 | 430.16
7 | Система видеонаблюдения г.Лиски,ул.Индустриальная,4 инв.№10.00.0.0000041677 | 2 кв.2015 | 2 кв.2015 | 250.8 | 250.8
8 | Административное здание , г. Лиски, ул. Индустриальная, 4, инв. № 10.00.0.0000010001 | 3 кв.2014 | 2 кв.2015 | 38000 | 12149.284
9 | Гараж, с. Сомово, ул. Кузнецова, 11 инв. № 00.00.0.0013354а | 3 кв.2014 | 1 кв.2015 | 5282 | 608
10 | Административное здание с. Сомово, ул. Кузнецова, 11 инв. № 00.00.0.0013354 | 3 кв.2014 | 1 кв.2015 | 17784 | 2736
1.2. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 0 | 0
1.3. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 45724.8
1.3.1. | газопроводы |  |  |  | 63.5
1.3.2. | зем. участки* |  |  |  | 5.7
1.3.3. | легковой автотранспорт* |  |  |  | 31293.9
1.3.4. | компьютеры, оргтехника, ср-ва связи,охр.сист.* |  |  |  | 4529.1
1.3.5. | оборудование для эксплуатации газ.хоз-ва |  |  |  | 9832.6
* - в инвестиционную программу включены затраты в части транспортировки природного газа
Примечание:
[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций
[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов