## Инвест.программы
Приложение 4
к распоряжению от _____________ № ____________
Приложение 4б
к приказу ФСТ России от 31 января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах ОАО "Воронежоблгаз" на 2013 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 213372.703
1.1. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 298409.0008 | 181654.323
1.1.1. | новые объекты |  |  | 228525.6808 | 147396.973
| газопроводы, в т.ч.: |  |  | 168734.65 | 129754.76
| газопроводы (спецнадбавка) |  |  | 136175.96 | 106480
1 | Строительство газораспределительных сетей к восточному микрорайону г.Лиски | II кв. 2013 | III кв. 2013 | 10200 | 8395.34 | 9 | ф325, ф530, ф219 | 1
2 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления до пос.Вознесеновка, пос.Новоникольский, пос.Первомайский, пос.Шишлянникова, пос.Покровский, пос.Воскресенский Таловского района | IV кв. 2012 | IV кв. 2013 | 23200 | 15393.9 | 22.8 | ф57, ф114, ф160,ф110, ф90, ф63 | 8
3 | Строительство газопровода высокого давления от с.Юрасовка Ольховатского района до с.Татарино Каменского района | I кв. 2013 | IV кв. 2013 | 18332.44 | 16860.22 | 17 | ф159
4 | Строительство газопровода высокого давления с установкой ПГБ в с. Раздолье Семилукского района | IV кв. 2012 | II кв. 2013 | 5350.74 | 1000 | 1.97 | ф89 | 1
5 | Строительство газопровода высокого давления к с. Ендовище Семилукского района | IV кв. 2012 | II кв. 2013 | 8558.8 | 3336.05 | 3.82 | ф219 | 1
6 | Строительство газопровода высокого давления от с. Б. Сомовец до п. Колодеевка д. Грязцы Эртильского района | IV кв. 2012 | III кв. 2013 | 14178.3 | 7346.06 | 9.26 | ф108, ф160 ф110, ф63 | 4
7 | Строительство газопровода низкого давления в п.Есипово Терновского района | IV кв. 2013 | I кв. 2013 | 3830 | 1983.23 | 3.2 | ф160, ф110, ф90, ф63
8 | Строительство газопровода высокого давления к индустриальному парку "Масловский" г. Воронеж | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 9899.98 | 9167.4 | 3 | ф426
9 | Строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП г. Борисоглебск в районе ГРС | II кв. 2013 | III кв. 2013 | 950 | 950 | 0.2 | ф426, ф273 | 1
10 | Строительство газопровода высокого давления 0,6 мпа от АГРС Ямное-Московский проспект- Аэропорт г. Воронеж | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 8603.4 | 7403.4 | 2.6 | ф325
11 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от с. Большая Полубяновка Острогожского района до с. Тихоревка Каменского района | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 29974.6 | 29974.6 | 15 | ф219
12 | Монтаж ГРП на газопроводе высокого давления от ГРС п. Тенистый г. Воронеж | II кв. 2013 | IV кв.2013 | 3097.7 | 3097.8 |  | ф273 | 2
13 | Строительство газопровода высокого давления 0,6 мпа от АГРС Ямное-Московский проспект- Аэропорт г. Воронеж |  |  |  | 1200
14 | Проектные работы 2014г. |  |  |  | 372
| газопроводы (прочие) |  |  | 32558.69 | 23274.76
1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП в с. Купянка, Богучарского района | III кв. 2012 | I кв. 2013 | 1098.64 | 134.33 | 0.52 | ф57, ф160, ф90 | 1
2 | Строительство газопровода низкого давления ул. Ушакова - ул. Л.Чайкиной г. Воронеж | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 520.57 | 20 | 0.125 | ф57, ф108
3 | Строительство - газификация детского православного лагеря "Кристалл" в п. Сомово, г. Воронеж | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 706.89 | 190.63 | 0.05 | ф89, ф90
4 | Строительство газопровода низкого давления г. Воронеж Правобережное лесничество - ж.м. Лесная Поляна | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 377.86 | 112.71 | 0.1 | ф108
5 | Строительство газопровода низкого давления ул.Волжская - пер.Прохладный г.Воронеж | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 780.53 | 482.95 | 0.3 | ф159
6 | Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ШРП по ул.Московский проспект,17 г.Воронеж | II кв. 2012 | IV кв. 2012г. | 367.15 | 0 | 0.028 | ф57 | 1
7 | Строительство газопровода низкого давления Рамонский район п.Новоподклетное ул. Песчанная - ул. Первомайская | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 295.96 | 20 | 0.1 | ф63
8 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП в г. Россошь пер. Брикетный, ул. Мира, ул. Трудовая | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 615.28 | 166.3 | 0.04 | ф57, ф108 | 1
9 | Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ШРП п. Давыдовка ул. К.Маркса Лискинского района | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 1801.45 | 1267.11 | 0.92 | ф110, ф63 | 2
10 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул. Черняховского - ул. Чкалова г.Лиски | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 791 | 312.68 | 0.17 | ф57, ф108 | 1
11 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП г. Лиски ул. Чехова, ул. Строителей, ул. Тургенева, ул. Никитина, ул. Вишнёвая, Тр. Резервы Лискинского района | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 1779.18 | 1283.96 | 0.59 | ф160, ф63, ф57 | 1
12 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП п. Комсомольский Рамонского района | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 1659.87 | 480.2 | 0.59 | ф90, ф57, ф89 | 2
13 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул. Петровская площадь- проспект Революции в г. Павловск Павловского р-на | III кв. 2012 | I кв. 2013 | 1577.95 | 1166.5 | 0.285 | ф110, ф63, ф57, ф89, | 1
14 | Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ШРП с. Залиман ул. Халтурина, ул. Садовая, ул. Набережная Богучарского района | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 935.8 | 510.05 | 0.54 | ф110, ф63, ф57 | 1
15 | Строительство газопровода низкого давления ул. Колхозный путь - ул. Пионерская, пос. Отрожка г. Воронеж | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 392.41 | 19.9 | 0.125 | ф76
16 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул. Ленина, ул. Свободы с. Новомарковка Кантемировского района | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 1684.06 | 1248.28 | 0.695 | ф76, ф110, ф90 | 1
17 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Ленина, ул. Восточная с. Новомарковка Кантемировского района | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 680.08 | 333.5 | 0.187 | ф110, ф108
18 | Строительство газопровода низкого давления по ул. 9 Мая- ул. Пролетарская г. Поворино | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 334.79 | 21.66 | 0.11 | ф76
19 | Строительство газопровода низкого давления ул. Красноармейская, с. Хохол Хохольского района | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 472.84 | 136.43 | 0.57 | ф63
20 | Строительство газопровода высокого давления от АГРС мкр-на Тенистый г. Воронеж для газоснабжения Шиловского массива | II кв. 2013 | III кв. 2013 | 2400 | 2235 | 2.1 | ф273 | 2
21 | Строительство газопровода высокого давления 1,2 категории установкой ШРП, ул.40 лет Октября г.Борисоглебск Борисоглебского района | II кв.2013 | III кв. 2013 | 780 | 760.79 | 0.08 | ф159, ф219 | 1
22 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул.Нововоронежская-ул.Третьякова г. Воронеж | II кв.2013 | III кв. 2013 | 750 | 689.14 | 0.11 | ф89 | 1
23 | Строительство газопровода высокого давления 1,2 категории установкой ШРП ул.Комсомольская-ул.Верхнезаводская г.Калач Калачеевского района | II кв.2013 | III кв. 2013 | 1600 | 1593.33 | 1.6 | ф159, ф160 | 1
24 | Строительство газопровода низкого давления ул.Полевая-ул.Мира с.Средний Икорец Лискинского района | II кв.2013 | III кв. 2013 | 630 | 624.66 | 0.25 | ф110
25 | Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ШРП по ул.Е.Боброва с.Дракино Лискинского района | II кв.2013 | III кв. 2013 | 766 | 760.66 | 0.386 | ф110, ф108 | 1
26 | Строительство газопровода низкого давления ул.Чижмакова-ул.Тимирязева г.Новохоперск Новохоперского района | II кв.2013 | III кв. 2013 | 480 | 475 | 0.19 | ф63, ф90
27 | Строительство газопровода низкого давления по ул.Токарского-ул.Волвенкина с.Репьевка Репьевского района | II кв.2013 | III кв. 2013 | 560 | 550.7 | 0.127 | ф76
28 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по пер.Степной, газопровод низкого давления по ул.Войкова г.Россошь Россошанского района | II кв.2013 | III кв. 2013 | 787.35 | 779.54 | 0.25 | ф89, ф57 | 1
29 | Строительство газопровода низкого давления по ул.Воровского-ул.Кулибина в г.Россошь Россошанского района | II кв.2013 | III кв. 2013 | 573.03 | 565.22 | 0.16 | ф89, ф76
30 | Строительство газопровода низкого давления ул.Садовая, ул.Мира с.Землянск Семилукского района | II кв.2013 | II кв. 2013 | 220 | 201.75 | 0.02 | ф89
31 | Строительство газопровода высокого давления 1 категории с ШРП, газопровода высокого давления 2 категории с ШРП и газопровода низкого давления ул.Советская -ул.Зелёная с.Петино Хохольского района | II кв.2013 | III кв. 2013 | 1390 | 1381.78 | 0.57 | ф89, ф160 | 2
32 | Строительство газопровода низкого давления ул. Василевского- ул. Садовая в с. Верхний Мамон, Верхне-Мамонского района | II кв.2013 | III кв. 2013 | 580 | 580 | 0.15 | ф89
33 | Строительство газопровода низкого давления ул. 40 лет Октября-ул. ХХII Партсъезда в с. Верхний Мамон, Верхне-Мамонского района | II кв.2013 | III кв. 2013 | 830 | 830 | 0.2 | ф102
34 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул. Советская с. Касьяновка, Кантемировского района | II кв.2013 | III кв. 2013 | 1280 | 1280 | 1 | ф63 | 1
35 | Строительство газопровода низкого давления ул. Калинина-ул. Калинина с. Воробьёвка Воробьёвского района | II кв.2013 | III кв. 2013 | 270 | 270 | 0.045 | ф63
36 | Строительство газопровода низкого давления п. Каменка ул. Мичурина- ул. Строителей | II кв.2013 | III кв. 2013 | 290 | 290 | 0.18 | ф63
37 | Строительство станции ЭХЗ г. Воронеж, ул. Мало-Смоленская | II кв.2013 | III кв. 2013 | 500 | 500 | 0
38 | Строительство станции ЭХЗ г. Воронеж, ул. Октябрьской Революции | II кв.2013 | III кв. 2013 | 500 | 500 | 0
39 | Строительство станции ЭХЗ г. Воронеж, ул. Ведугская | II кв.2013 | III кв. 2013 | 500 | 500 | 0
| телеметрия ГРП и ЭЗУ | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 1562 | 1562
| здания* |  |  | 58229.0308 | 16080.213
1 | Производственная площадка для автотранспорта филиала "Воронежоблавтотранс" г. Воронеж, ул. Чебышева, 28"е" | I кв. 2012 | 2014 | 2186.432 | 280.992
2 | Производственная база филиала "Торговый Дом" г. Воронеж, ул. Дубровина,19 а | III кв. 2012 | 2014 | 0 | 0
3 | Гараж филиала "Каменкарайгаз", п.г.т. Каменка, ул. Гагарина,33 | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 10951.2 | 7207.2
4 | Административное здание филиала "Каменкарайгаз", п.г.т. Каменка, ул. Гагарина,34 | II кв. 2013 | III кв. 2013 | 4387.5 | 4387.5
5 | Металлический склад филиала "Каменкарайгаз", п.г.т. Каменка, ул. Гагарина,33 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 483.6 | 483.6
6 | Административное здание АДС филиала "Воронежгаз",г. Воронеж,ул. Конструкторов,82 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 36862.68 | 370.33
7 | Металлический навес филиала "Семилукигаз" , г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114 | I кв. 2013 | I кв. 2013 | 2300 | 2300
8 | Металлический склад филиала "Хохольскийрайгаз", р.п.Хохольский, пер. Есенина, 25 | I кв. 2013 | I кв. 2013 | 89.7 | 89.7
9 | Монтаж ПОС Здание филиала "Каменкарайгаз", ул. Гагарина,33 | II кв. 2010 | II кв. 2013 | 221.8476 | 218.4
10 | Монтаж ПОС Здание филиала "Грибановскийрайгаз",п.г.т. Грибановский ул.Толстого,6 | II кв. 2010 | II кв. 2013 | 229.7802 | 226.2
11 | Монтаж и установка системы видеонаблюдения с. Новая Криуша, ул. Советская, 88б, филиал "Калачгаз" | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 131.8 | 131.8
12 | Монтаж и установка системы видеонаблюдения с. Манино, ул. Школьная, 37, филиал "Калачгаз" | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 140 | 140
13 | Монтаж и установка системы видеонаблюдения с. Землянск, пл. Леженина,12-А филиал "Семилукигаз" | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 124.8 | 124.8
14 | Монтаж и установка системы видеонаблюдения р.п. Латная, ул. Ленина, 102-б, филиал "Семилукигаз" | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 119.691 | 119.691
1.1.2. | реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 69883.32 | 34257.35
| газопроводы, ГРП, ШРП |  |  | 15557.35 | 11274.73 | 2.971 |  | 7
1 | Реконструкция газопровода низкого давления с Средний Икорец ул. Вокзальная Лискинского района, инвентарный № 20568,20363 | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 933.09 | 438.86 | 0.548 | ф108, ф159, ф110
2 | Реконструкция газопровода низкого давления по ул. Деповская г. Россошь с просчётом гидравлики, инвентарный № 11233 | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 1325.83 | 969.53 | 1.19 | ф108, ф110
3 | Реконструкция газопровода высокого давления с установкой секционирующего устройства АГРС с. Ямное-с. Подгорное г. Воронеж, инвентарный № 60862 | III кв. 2012 | I кв. 2013 | 1310.92 | 20 | 0.03 | ф325
4 | Реконструкция газопровода (ПУРГ- 1 шт.) с.Сохрановка -с.Лебединка до ГРП №305 "Богучаргаз" Богучарского района, инвентарный № 305 | II кв. 2013 | III кв. 2013 | 700 | 690 | 0 |  | узел учета
5 | Реконструкция газопровода низкого давления г.Воронеж ул.Пролетарская - ул.Крестьянская, инвентарный № 60572 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 520 | 485.22 | 0.1 | ф159
6 | Реконструкция газопровода низкого давления Калачеевский район г.Калач ул.Школьная у д.17 - пл.Колхозный рынок, инвентарный № 560,287 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 690 | 683.33 | 0.28 | ф89
7 | Реконструкция газопровода низкого давления по ул.Плеханова (нечётная сторона) в с.Вознесеновка Лискинского района, инвентарный № 20354 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 1090 | 1084.66 | 0.65 | ф89
8 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.25 лет Октября - ул.Волкова с реконструкцией газопровода по ул.1-й пер.25 лет Октября г.Лиски Лискинского района, инвентарный № 20096 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 580 | 574.93 | 0.148 | ф114
9 | Реконструкция газопровода высокого и низкого давления по ул.Чапаева к д.39а в г.Семилуки Семилукского района, инвентарный № 631 лит 382а | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 600 | 573.75 | 0.025 | ф57, ф89 | 1
10 | Реконструкция газопровода среднего давления по ул.Героев Сибиряков, 65 , Воронеж г., инвентарный № 59877 | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 1250 | 620 | 0 | ф426
11 | Техперевооружение газораспределительной системы по ул.Некрасова, с. Заброды, Калачеевского района, инвентарный № 464-2 (от ПК1+85 до ПК1+90) | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 360 | 360 | 0 | ф219
12 | Техперевооружение газораспределительной системы по ул.Некрасова, с. Заброды, Калачеевского района, инвентарный № 464-3 (от ПК2+85 до ПК2+16) | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 360 | 360 | 0 | ф219
13 | Техперевооружение газораспределительной системы по ул.Некрасова, с. Заброды, Калачеевского района, инвентарный № 464-4 (от ПК0+00 до ПК0+02) | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 360 | 360 | 0 | ф219
14 | Техническое перевооружение ГРП по ул. Минской, 35 г. Воронеж, инвентарный № 56306 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 2327.51 | 949.57 |  |  | 1
15 | Реконструкция ГРП 72А № 85, 9 Января ул., 134, г.Воронеж, инвентарный №0000056817 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 1050 | 1034.96 |  |  | 1
16 | Реконструкция ГРП 34А № 32, 9 Января ул., 224, г.Воронеж, инвентарный № 0000056769 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 1050 | 1034.96 |  |  | 1
17 | Реконструкция ГРП 1А № 98, 9 Января ул., 48, г.Воронеж, инвентарный № 0000058700 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 1050 | 1034.96 |  |  | 1
телеметрия ГРП и ЭЗУ
| здания* |  |  | 54325.97 | 22982.62
1 | Котельная филиала "Воронежгаз" г. Воронеж ул. Беговая, 215, инвентарный №0000008819 | IV кв. 2012 | II кв. 2013 | 1078 | 882
2 | Административное здание филиала " Богучаргаз",г. Богучар,ул.Транспортная,46, инвентарный №15 | IV кв. 2012 | II кв. 2013 | 1232.4 | 1154.4
3 | Склад филиала " Богучаргаз",г. Богучар,ул.Транспортная,46, инвентарный №20 | IV кв. 2012 | II кв. 2013 | 850.2 | 795.6
4 | Здание филиала "Грибановкарайгаз", п.г.т. Грибановский, ул. Толстого, 6, инвентарный №12 | I кв. 2013 | I кв. 2014 | 16059.03 | 5104.32
5 | Гараж филиала "Грибановкарайгаз", п.г.т. Грибановский, ул. Толстого, 6, инвентарный № 10-1 | I кв. 2013 | I кв. 2014 | 8756.28 | 4726.8
6 | Склад филиала "Грибановкарайгаз" , п.г.т.Грибановский, ул. Толстого, 6, инвентарный № 982 | I кв. 2013 | I кв. 2014 | 5154.24 | 2929.68
7 | Административное здание филиала "Таловаярайгаз" р.п. Таловая ул. Свободы, 44, инвентарный №:0000000092 | I кв. 2013 | I кв. 2014 | 12124.32 | 4012.32
8 | Гараж филиала "Таловаярайгаз", р.п. Таловая, ул. Свободы, 44, инвентарный №:000000136 | I кв. 2013 | I кв. 2014 | 8860.8 | 3166.8
9 | Реконструкция системы видеонаблюдения п.г.т. Каменка, ул. Гагарина, 33 филиал "Каменкарайгаз" , инвентарный № ОСЖ 010156 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 125 | 125
10 | Реконструкция системы видеонаблюдения п.г.т. Грибановский, ул. Толстого, 6 филиал "Грибановкийрайгаз" , инвентарный № 989 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 35 | 35
11 | Реконструкция системы видеонаблюдения г. Воронеж, ул. Чебышева, 28,филиал "Воронежоблавтотранс" , инвентарный № 0000100727 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 50.7 | 50.7
1.2. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 75.66 | 75.66
1.3. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 31642.72
1.3.1. | газопроводы |  |  |  | 1430
1.3.2. | зем. участки* |  |  |  | 156
1.3.3. | легковой автотранспорт* |  |  |  | 18679
1.3.4. | компьютеры, оргтехника, ср-ва связи,охр.сист.* |  |  |  | 693.42
1.3.5. | оборудование для эксплуатации газ.хоз-ва |  |  |  | 10684.3
* - в инвестиционную программу включены затраты в части транспортировки природного газа
Примечание:
[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций
[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов
Note on F128: : 8005 - строит.техника