## Инвест.программы
Приложение 4
к распоряжению от _____________ № ____________
Приложение 4б
к приказу ФСТ России от 31 января 2011 г. № 36-э
Информация о скорректированных инвестиционных программах ОАО "Воронежоблгаз" на 2013 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 245980.9882
1.1. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 429578.596 | 213009.2482
1.1.1. | новые объекты |  |  | 343470.303 | 162013.1772
| газопроводы, в т.ч.: |  |  | 271363.446 | 130671.33
| газопроводы (спецнадбавка) |  |  | 239221.77 | 106480
1 | Строительство газораспределительных сетей к восточному микрорайону г.Лиски | III кв.2013 | IV кв.2014 | 61366.2 | 9500 | 9.023 | d 219,325 | 1
2 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления до пос.Вознесеновка,пос.Новоникольский,пос.Первомайский, ,пос.Шишлянникова,пос.Покровский,пос.Воскресенский Таловского района | IV кв.2012 | IV кв.2014 | 39312.39 | 31771.8 | 22.807 | d 63,90,110,160,225,76,89,159 | 8
3 | Строительство газопровода высокого давления к с. Ендовище Семилукского района | IV кв. 2012 | IV кв. 2014 | 8558.8 | 4047.3 | 3.82 | d 219 | 1
4 | Строительство газопровода высокого давления от с. Б. Сомовец до п. Колодеевка д. Грязцы Эртильского района | IV кв. 2012 | III кв. 2013 | 14178.3 | 7630.23 | 9.26 | d 57,89,63,110,160, 225 | 4
5 | Строительство газопровода высокого давления к индустриальному парку "Масловский" г. Воронеж | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 32067.41 | 31300.4 | 4.05 | d 426,530 | 1
6 | Строительство газопровода высокого давления 0,6 мпа от АГРС Ямное-Московский проспект- Аэропорт г. Воронеж | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 8558.88 | 8558.88 | 2.6 | d 325
7 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от с. Большая Полубяновка Острогожского района до с.Тхоревка Каменского района | III кв. 2013 | IV кв. 2014 | 29974.6 | 8350.6 | 15 | d 219
8 | Строительство ГРП на газопроводе высокого давления от ГРС п. Тенистый г. Воронеж | IV кв. 2013 | II кв. 2014 | 15377.6 | 3097.7 |  |  | 2
9 | Строительство газопровода высокого давления с. Репное г. Воронеж | III кв. 2012 | I кв. 2013 | 10504.5 |  | 1.984 | d 325
10 | газопровод высокого давления к ШРП № 6 по ул. Советская в с. Новогольелань Грибановского р-на | II кв. 2013 | III кв. 2013 | 523.09 | 523.09 | 0.28 | d 63
11 | Газопровод высокого давления от АГРС с.Никольское до с.Воробьёвка Воробьевского района | III кв. 2014 | IV кв. 2015 | 18800 | 1700 | 15 | d 159
| газопроводы (прочие) |  |  | 32141.676 | 24191.33
1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП ул.Степная, ул.Ленина в с.Купянка Богучарского района | III кв. 2012 | I кв.2013 | 1119.375 | 631.32 | 0.522 | d 57,90,160 | 1
2 | Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ШРП с.Залиман ул.Халтурина,ул.Садовая,ул.Набережная Богучарского района | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 941.16 | 513.53 | 0.536 | d 63,90 | 1
3 | Строительство газопровода высокого давления 1,2 категории с установкой ШРП ул. 40 лет Октября г.Борисоглебск | II кв. 2013 | III кв. 2013 | 1676.97 | 1657.76 | 0.1 | d 159,219
4 | Строительство газопровода низкого давления ул.Василевского-ул.Садовая в с.Верхний Мамон Верхнемамонского района | III кв 2013 | IV кв 2013 | 415.48 | 411.39 | 0.11 | d 89
5 | Строительство газопровода низкого давления ул.40 лет Октября - ул.22 партсъезда в с.Верхний Мамон Верхнемамонского района | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 494.5 | 494.5 | 0.13 | d 102
6 | Строительство газопровода низкого давления ул.Калинина в с.Воробьёвка Воробьёвского района | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 393.14 | 393.14 | 0.05 | d 63
7 | Строительство газопровода низкого давления ул.Волжская-пер.Прохладный г.Воронеж | II кв. 2013 | III кв. 2013 | 916.89 | 619.31 | 0.26 | d 159
8 | Строительство газопровода низкого давления ул.Колхозный путь -ул.Пионерская пос.Отрожка г.Воронеж | IV кв. 2013 | II кв. 2013 | 398.53 | 14.3 | 0.13 | d 76
9 | Строительство газопровода высокого давления от АГРС микрорайона "Тенистый" для газоснабжения Шиловского массива г.Воронеж | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 2400 | 2240.75 | 2.1 | d 273
10 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул.Нововоронежская-ул.Третьякова г.Воронеж | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 841.62 | 799.4 | 0.111 | d 89 | 1
11 | Строительство газопровода среднего и низкого давления к ШРП Московский Пр.17 | III кв. 2011 | IV кв. 2012 | 367.152 | 0 | 0.028 | d 57 | 1
12 | Строительство газопровода среднего и низкого давления к ШРП по ул.Ушакова ул.Л.Чайкиной г.Воронеж | III кв. 2011 | I кв. 2013 | 486.79 | 32.73 | 0.13 | d 57,108 | 1
13 | Строительство газификации детского православного лагеря "Куристалл" в пос.Сомово ул.Курнатовского г.Воронеж | III кв. 2011 | II кв. 2013 | 655.34 | 139.08 | 0.05 | d 89,90
14 | Станция ЭХЗ г.Воронеж ул.Мало-Смоленская | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 556.27 | 556.27
15 | Станция ЭХЗ г.Воронеж ул.Октябрьской Революции | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 552.27 | 552.27
16 | Станция ЭХЗ г.Воронеж ул.Ведугская | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 554.27 | 554.27
17 | Строительство газопровода высокого давления 1,2 категории с установкой ШРП по ул.Комсомольская-ул.Верхнезаводская г.Калач | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 1853.22 | 1846.55 | 1.6 | d 159,160 | 1
18 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул.Ленина,ул.Свободы с.Новомарковка Кантемировского района | II кв. 2012 | I кв. 2013 | 1518 | 1080.98 | 0.695 | d 108,110 | 1
19 | Строительство газопровода низкого давления по ул.Восточная с.Новомарковка Кантемировского района | II кв. 2012 | I кв. 2013 | 614.77 | 265.01 | 0.188 | d 108,110
20 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул.Советская в с.Касьяновка Кантемировского района | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 1716.54 | 1716.54 | 1.2 | d 63 | 1
21 | Строительство газопровода низкого давления п.Каменка ул.Мичурина-ул.Строителей | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 490.59 | 490.59 | 0.18 | d 63
22 | Строительство газопровода газопровод высокого и низкого давления с установкой ШРП г.Лиски ул.Чехова,ул.Строителей, ул.Тургенева, ул.Никитина,ул.Вишневая,ул.Трудовые Резервы Лискинского района | II кв. 2012 | I кв. 2013 | 1782 | 1272.79 | 0.547 | d 57,159,63,110,160 | 1
23 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул.Черняховского, ул.Чкалова ,ул.Кольцовская в г.Лиски Лискинского района | II кв. 2012 | I кв. 2013 | 776.58 | 272.65 | 0.171 | d 57,108 | 1
24 | Строительство газопровода низкого давления по ул.Полевая, ул.Мира с Средний Икорец Лискинского района | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 702.32 | 696.78 | 0.316 | d 110
25 | Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ШРП по ул.Е.Боброва с.Дракино Лискинского района | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 1037.55 | 1032.01 | 0.192 | d 108,110
26 | Строительство газопровода среднего давления по ул.Солнечная, ул.Плеханова в с.Вознесеновка до ул.К.Маркса в р.п.Давыдовка с установкой ШРП, газопровод низкого давления по ул.К.Маркса р.п.Давыдовка Лискинского района | II кв. 2012 | I кв. 2013 | 2001.91 | 1458.28 | 0.921 | d 57,89,108,159,63,110,160 | 2
27 | Строительство газопровода низкого давления ул.Чижмакова-ул.Тимирязева г.Новохоперск | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 492.51 | 492.51 | 0.18 | d 63,90
28 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП ул.Петровская пл.-пр.Революции г.Павловск Павловского района | IV кв. 2011 | I кв. 2013 | 1410.41 | 993.82 | 0.285 | d 57,89,108,63,110 | 1
29 | Строительство газопровода высокого,низкого давления с установкой ГРПШ п.Комсомольский Рамонского района | IV кв. 2011 | I кв. 2013 | 1517.619 | 368.17 | 0.593 | d 57,76,89,159,90 | 1
30 | Строительство газопровода низкого давления по ул.Такарского - ул.Волвенкова с.Репьевка Репьевского района | IV кв. 2012 | IV кв. 2013 | 440.06 | 430.76 | 0.08 | d 76
31 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по пер.Брикетный, ул.Мира,ул.Трудовая г.Россошь Россошанского района | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 564.38 | 84.69 | 0.041 | d 57,108 | 1
32 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по пер.Степной , ул.Войкова газопровод низкого давления г.Россошь Россошанского района | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 1055.56 | 1047.75 | 0.39 | d 57,89 | 1
33 | Строительство газопровода низкого давления ул.Воровского - ул.Кулибина г.Россошь Россошанского района | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 676.58 | 668.77 | 0.18 | d 76,89
34 | Строительство газопровода низкого давления л.Садовая, ул.Мира с.Землянск Семилукского района | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 299.22 | 280.97 | 0.007 | d 89
35 | Строительство газопровода низкого давления ул.Красноармейская в с.Хохол Хохольского района | II кв. 2012 | I кв. 2013 | 422.1 | 81.69 | 0.573 | d 63
| телеметрия ГРП и ЭЗУ | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 10465 | 10465
| здания* |  |  | 61641.857 | 20876.8472
1 | Производственная площадка для автотранспорта филиала "Воронежоблавтотранс" г. Воронеж, ул. Чебышева, 28"е" | I кв. 2012 | 2014 | 2186.432 | 260.8
2 | Производственная база филиала "Торговый Дом" г. Воронеж, ул. Дубровина,19 а | III кв. 2012 | 2014 | 0 | 0
3 | Гараж филиала "Каменкарайгаз", п.г.т. Каменка, ул. Гагарина,33 | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 7207.2 | 7207.2
4 | Административное здание филиала "Каменкарайгаз", п.г.т. Каменка, ул. Гагарина,34 | II кв. 2013 | III кв. 2013 | 11146.2 | 8806.2
5 | Металлический склад филиала "Каменкарайгаз", п.г.т. Каменка, ул. Гагарина,33 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 483.6 | 483.6
6 | Административное здание АДС филиала "Воронежгаз",г. Воронеж,ул. Конструкторов,82 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 36862.68 | 370.33
7 | Металлический навес филиала "Семилукигаз" , г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114 | I кв. 2013 | I кв. 2013 | 2300 | 2300
8 | Металлический склад филиала "Хохольскийрайгаз", р.п.Хохольский, пер. Есенина, 25 | I кв. 2013 | I кв. 2013 | 89.7 | 89.7
9 | Монтаж ПОС Здание филиала "Каменкарайгаз", ул. Гагарина,33 | II кв. 2010 | II кв. 2013 | 221.8476 | 218.4
10 | Монтаж ПОС Здание филиала "Грибановскийрайгаз",п.г.т. Грибановский ул.Толстого,6 | II кв. 2010 | II кв. 2013 | 229.7802 | 226.2
11 | Монтаж и установка системы видеонаблюдения с. Новая Криуша, ул. Советская, 88б, филиал "Калачгаз" | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 70 | 70
12 | Монтаж и установка системы видеонаблюдения с. Манино, ул. Школьная, 37, филиал "Калачгаз" | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 70 | 70
13 | Монтаж и установка системы видеонаблюдения с. Землянск, пл. Леженина,12-А филиал "Семилукигаз" | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 42.9 | 42.9
14 | Монтаж и установка системы видеонаблюдения р.п. Латная, ул. Ленина, 102-б, филиал "Семилукигаз" | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 39 | 39
15 | Металлический склад филиала "Грибановскийрайгаз", п.г.т. Грибановский, ул. Толстого, 6, | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 39 | 39
16 | Металлический склад филиала "Таловаярайгаз", р.п. Таловая пр-д Свободы, 44б | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 50 | 50
17 | Административное здание филиала "Нижнедевицкрайгаз",с.Нижнедевицк,ул.Шматова,49 | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 294.9102 | 294.9102
18 | Административное здание филиала "Панинорайгаз", р.п. Панино,ул.Базовая ,6 | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 308.607 | 308.607
1.1.2. | реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 86108.293 | 50996.071
| газопроводы, ГРП, ШРП |  |  | 19796.16 | 10464.04 | 0.12 |  | 7
1 | Реконструкция газопровода с.Сохрановка-с.Лебединка до ГРП № 305 "Богучаргаз" Богучарского района инвентарный номер 305 | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 825.49 | 818.11 |  |  | 1
2 | Реконструкция газопровода низкого давления г.Воронеж ул.Пролетарская -ул.Крестьянская инвентарный номер 60572 | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 572.53 | 543.06 | 0.1 | d 159
3 | Техперевооружение газораспределительной системы г.Воронеж ул.Героев Сибиряков,65 | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 560 | 560 | 0.02 | d 426
4 | Техперевооружение ГРП ул.Ворошилова,11 г.Воронеж, инвентарный номер 60001 | IV кв. 2011 | II кв. 2013 | 649.86 | 0 |  |  | 1
5 | Техперевооружение ГРП ул.Еремеева,22 г.Воронеж, инвентарный номер 57008 | IV кв. 2011 | II кв. 2013 | 642.61 | 1.42 |  |  | 1
6 | Техперевооружение ГРПул.Димитрова,136 г.Воронеж, инвентарный номер 61850 | IV кв. 2011 | II кв. 2013 | 707.99 | 0.21 |  |  | 1
7 | Техперевооружение ГРП по ул.Минская,35 г.Воронеж, инвентарный номер 56306 | II кв. 2012 | II кв. 2013 | 1827.97 | 14.3 |  |  | 1
8 | Техперевооружение ГРП.Ленинский пр.107г.Воронеж, инвентарный номер 58577 | IV кв. 2011 | II кв. 2013 | 1718.8 | 0.65 |  |  | 1
9 | Реконструкция ГРП ул.9 Января,224 Воронеж, инвентарный номер 0000056769 | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 1133.11 | 1120.36 |  |  | 1
10 | Реконструкция ГРП ул.9 Января,48 Воронеж, инвентарный номер 0000058700 | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 1060.97 | 1048.22 |  |  | 1
11 | Реконструкция ГРП ул.9 Января,134 Воронеж, инвентарный номер 0000056817 | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 1048.22 | 1048.22 |  |  | 1
12 | Техперевооружение ГРП Ленинский пр.24 Воронеж, инвентарный номер 58076 | IV кв. 2011 | II кв. 2013 | 1224.96 | 0 |  |  | 1
13 | Техперевооружение ГРП ул.Чайковского,3 Воронеж, инвентарный номер 60350 | IV кв. 2011 | IV кв. 2012 | 1603.77 | 0 |  |  | 1
14 | Реконструкция газопровода низкого давления Калачеевский район г.Калач ул.Школьная у д.17 -пл.Колхозный рынок инвентарный номер 560 287 | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 665.91 | 659.24 | 0.3 | d 89
15 | Газораспределительная система по ул.Некрасова в с.Заброды Калачеевского района, инвентарныйтномер 464-2 ( от ПК1+85 до ПК1+90) | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 221.51 | 221.51 | 0.001 | d 219
16 | Газораспределительная система по ул.Некрасова в с.Заброды Калачеевского района, инвентарныйтномер 464-3 ( от ПК2+85 до ПК2+16) | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 219.88 | 219.88 | 0.001 | d 219
17 | Газораспределительная система по ул.Некрасова в с.Заброды Калачеевского района, инвентарныйтномер 464-4 ( от ПК0+00 до ПК0+02) | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 222.78 | 222.78 | 0.001 | d 219
18 | Реконструкция газопровода низкого давления с.Средний Икорец ул.Зеленая - ул.Вокзальная Лискинский район инвентарный номер 20568,20363 | IV кв. 2011 | I кв. 2013 | 974.5 | 467.07 | 0.548 | d 108,159,110
19 | Реконструкция газопровода низкого д ул.Плеханова (нечётная сторона) с.Вознесеновка Лискинский район инвентарный номер 20354 | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 1351.29 | 1345.75 | 0.7 | d 108
20 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.25 лет Октября,Волкова,Железнодорожная с реконструкцией газопровода по ул.1-й пер.25 лет Октября в г.Лиски Лискинский район инвентарный номер 20096 | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 649.41 | 645.11 | 0.16 | d 114
21 | г.Россошь ул.Деповская газопровод Реконструкция газопровода низкого давления ул.Деповская г.Россошь Россошанского района инвентарный номер 11 233 | IV кв. 2011 | I кв. 2013 | 1335.81 | 972.81 | 1.19 | d 108,110
22 | Рконструкция газопровода высокого и низкого давления по ул.Чапаева к д.39а в г.Семилуки Семилукского района инвентарный номер 631 лит 382 а | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 578.79 | 555.34 | 0.013 | d 57,89 | 1
телеметрия ГРП и ЭЗУ
| здания* |  |  | 66312.133 | 40532.031
1 | Котельная филиала "Воронежгаз" г. Воронеж ул. Беговая, 215, инвентарный №0000008819 | IV кв. 2012 | II кв. 2013 | 1359.26 | 1242.64
2 | Административное здание филиала " Богучаргаз",г. Богучар,ул.Транспортная,46, инвентарный №15 | IV кв. 2012 | II кв. 2013 | 1226.94 | 1180.14
3 | Склад филиала " Богучаргаз",г. Богучар,ул.Транспортная,46, инвентарный №20 | IV кв. 2012 | II кв. 2013 | 847.08 | 815.1
4 | Здание филиала "Грибановкарайгаз", п.г.т. Грибановский, ул. Толстого, 6, инвентарный №12 | I кв. 2013 | I кв. 2014 | 16398.72 | 10904.4
5 | Гараж филиала "Грибановкарайгаз", п.г.т. Грибановский, ул. Толстого, 6, инвентарный № 10-1 | I кв. 2013 | I кв. 2014 | 8830.38 | 8034.78
6 | Склад филиала "Грибановкарайгаз" , п.г.т.Грибановский, ул. Толстого, 6, инвентарный № 982 | I кв. 2013 | I кв. 2014 | 5351.58 | 3127.02
7 | Административное здание филиала "Таловаярайгаз" р.п. Таловая ул. Свободы, 44, инвентарный №:0000000092 | I кв. 2013 | I кв. 2014 | 12375.48 | 5679.18
8 | Гараж филиала "Таловаярайгаз", р.п. Таловая, ул. Свободы, 44, инвентарный №:000000136 | I кв. 2013 | I кв. 2014 | 8920.86 | 3226.86
9 | Административное здание филиала "Каменкарайгаз",п.г.т. Каменка,ул. Гагарина,33,инв.№ОС 00010016 | III кв. 2013 | I кв. 2014 | 9707.2872 | 5027.3652
10 | Реконструкция системы видеонаблюдения п.г.т. Каменка, ул. Гагарина, 33 филиал "Каменкарайгаз" , инвентарный № ОСЖ 010156 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 115 | 115
11 | Реконструкция системы видеонаблюдения п.г.т. Грибановский, ул. Толстого, 6 филиал "Грибановкийрайгаз" , инвентарный № 989 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 50 | 50
12 | Реконструкция системы видеонаблюдения г. Воронеж, ул. Чебышева, 28,филиал "Воронежоблавтотранс" , инвентарный № 0000100727 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 64.74 | 64.74
13 | Реконструкция системы видеонаблюдения с.Петропавловка,ул. Победы,149 филиал" Петропавловкарайгаз" ,инв.№ 000100-1-1 | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 58.5 | 58.5
14 | Склад газа филиала "Таловаярайгаз" р.п. Таловая,пр-д Свободы, 44б,инв.№0000000094 (ОСП) | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 200.2 | 200.2
15 | Склад филиала "Таловаярайгаз" р.п. Таловая ,пр-д Свободы, 44б,инв.№0000000147 | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 162.3 | 162.3
16 | Здание АДС филиала " Грибановскийрайгаз",п.г.т. ул. Толстого,6 инв.№ 11-1 | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 112.15 | 112.15
17 | Производственный корпус, 3-хэтажное административное здание филиала "Воронежоблподземметаллзащита" адрес: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 257а, инвентарный № 00001486 | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 231.3558 | 231.3558
18 | Дооборудование УАТС Siemens HiPath 3800 инв. №13802 | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 300.3 | 300.3
1.2. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 75.66 | 75.66
1.3. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 32896.08
1.3.1. | газопроводы |  |  |  | 1430
1.3.2. | зем. участки* |  |  |  | 341
1.3.3. | легковой автотранспорт* |  |  |  | 19853
1.3.4. | компьютеры, оргтехника, ср-ва связи,охр.сист.* |  |  |  | 687.18
1.3.5. | оборудование для эксплуатации газ.хоз-ва |  |  |  | 10584.9
* - в инвестиционную программу включены затраты в части транспортировки природного газа
Примечание:
[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций
[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов
Note on F137: : 8064 - строит.техника
Note on B60: Kalgushkina:
Note on F135: : без строительной техники