## Инвест.программы
Приложение
к распоряжению от 26.09.2013 № 100-р
Приложение 4б
к приказу ФСТ России от 31 января 2011 г. № 36-э
Информация о скорректированных инвестиционных программах ОАО "Воронежоблгаз" на 2013 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 388319.73
1.1. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 568635.998 | 353664.59
1.1.1. | новые объекты |  |  | 381368.888 | 223159.65
| газопроводы, в т.ч.: |  |  | 280783.216 | 152166.63
| газопроводы (спецнадбавка) |  |  | 229829.94 | 114048
1 | Строительство газораспределительных сетей к восточному микрорайону г.Лиски | III кв.2013 | IV кв.2014 | 61366.2 | 10721.55 | 9.023 | d 219,325 | 1
2 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления до пос.Вознесеновка,пос.Новоникольский,пос.Первомайский, ,пос.Шишлянникова,пос.Покровский,пос.Воскресенский Таловского района | IV кв.2012 | IV кв.2013 | 39312.39 | 31771.8 | 22.807 | d 63,90,110,160,225,76,89,159 | 8
3 | Строительство газопровода высокого давления к с. Ендовище Семилукского района | IV кв. 2012 | IV кв. 2013 | 10528.27 | 6016.75 | 3.82 | d 219 | 1
4 | Строительство газопровода высокого давления от с. Б. Сомовец до п. Колодеевка д. Грязцы Эртильского района | IV кв. 2012 | III кв. 2013 | 14178.3 | 7630.23 | 9.26 | d 57,89,63,110,160, 225 | 4
5 | Строительство газопровода высокого давления к индустриальному парку "Масловский" г. Воронеж | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 32266.16 | 31499.15 | 4.05 | d 426,530 | 1
6 | Строительство газопровода высокого давления 0,6 мпа от АГРС Ямное-Московский проспект- Аэропорт г. Воронеж | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 7569.4 | 7569.4 | 2.6 | d 325
7 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от с. Большая Полубяновка Острогожского района до с.Тхоревка Каменского района | III кв. 2013 | IV кв. 2014 | 29974.6 | 14321.35 | 15 | d 219
8 | Строительство ГРП на газопроводе высокого давления от ГРС п. Тенистый г. Воронеж | IV кв. 2013 | II кв. 2014 | 15442.84 | 525.44 |  |  | 2
9 | газопровод высокого давления к ШРП № 6 по ул. Советская в с. Новогольелань Грибановского р-на | II кв. 2013 | III кв. 2013 | 391.78 | 391.78 | 0.28 | d 63
10 | Газопровод высокого давления от АГРС с.Никольское до с.Воробьёвка Воробьевского района | 1 кв. 2014 | IV кв. 2015 | 18800 | 3600.55 | 15 | d 159
| газопроводы (прочие) |  |  | 50953.276 | 38118.63
1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП ул.Степная, ул.Ленина в с.Купянка Богучарского района | III кв. 2012 | I кв.2013 | 1119.375 | 631.32 | 0.522 | d 57,90,160 | 1
2 | Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ШРП с.Залиман ул.Халтурина,ул.Садовая,ул.Набережная Богучарского района | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 941.16 | 513.53 | 0.536 | d 63,90 | 1
3 | Строительство газопровода высокого давления 1,2 категории с установкой ШРП ул. 40 лет Октября г.Борисоглебск | II кв. 2013 | III кв. 2013 | 1676.97 | 1657.76 | 0.1 | d 159,219
4 | Строительство газопровода низкого давления ул.Василевского-ул.Садовая в с.Верхний Мамон Верхнемамонского района | III кв 2013 | IV кв 2013 | 415.48 | 411.39 | 0.11 | d 89
5 | Строительство газопровода низкого давления ул.40 лет Октября - ул.22 партсъезда в с.Верхний Мамон Верхнемамонского района | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 494.5 | 494.5 | 0.13 | d 102
6 | Строительство газопровода низкого давления ул.Калинина в с.Воробьёвка Воробьёвского района | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 393.14 | 393.14 | 0.05 | d 63
7 | Строительство газопровода низкого давления ул.Волжская-пер.Прохладный г.Воронеж | II кв. 2013 | III кв. 2013 | 954.5 | 656.92 | 0.26 | d 159
8 | Строительство газопровода низкого давления ул.Колхозный путь -ул.Пионерская пос.Отрожка г.Воронеж | IV кв. 2013 | II кв. 2013 | 416.56 | 32.3 | 0.13 | d 76
9 | Строительство газопровода высокого давления от АГРС микрорайона "Тенистый" для газоснабжения Шиловского массива г.Воронеж | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 7827.02 | 7667.77 | 2.1 | d 273
10 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул.Нововоронежская-ул.Третьякова г.Воронеж | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 1544.18 | 1501.96 | 0.111 | d 89 | 1
11 | Строительство газопровода среднего и низкого давления к ШРП Московский Пр.17 | III кв. 2011 | IV кв. 2012 | 367.152 | 20 | 0.028 | d 57 | 1
12 | Строительство газопровода среднего и низкого давления к ШРП по ул.Ушакова ул.Л.Чайкиной г.Воронеж | III кв. 2011 | I кв. 2013 | 454.06 | 50.73 | 0.13 | d 57,108 | 1
13 | Строительство газификации детского православного лагеря "Куристалл" в пос.Сомово ул.Курнатовского г.Воронеж | III кв. 2011 | II кв. 2013 | 673.34 | 157.08 | 0.05 | d 89,90
14 | Станция ЭХЗ г.Воронеж ул.Мало-Смоленская | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 962.93 | 962.93
15 | Станция ЭХЗ г.Воронеж ул.Октябрьской Революции | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 953.03 | 953.03
16 | Станция ЭХЗ г.Воронеж ул.Ведугская | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 974.96 | 974.96
17 | Строительство газопровода высокого давления 1,2 категории с установкой ШРП по ул.Комсомольская-ул.Верхнезаводская г.Калач | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 6472.13 | 6465.46 | 1.6 | d 159,160 | 1
18 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул.Ленина,ул.Свободы с.Новомарковка Кантемировского района | II кв. 2012 | I кв. 2013 | 1518 | 1080.98 | 0.695 | d 108,110 | 1
19 | Строительство газопровода низкого давления по ул.Восточная с.Новомарковка Кантемировского района | II кв. 2012 | I кв. 2013 | 614.77 | 265.01 | 0.188 | d 108,110
20 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул.Советская в с.Касьяновка Кантемировского района | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 1716.81 | 1716.81 | 1.2 | d 63 | 1
21 | Строительство газопровода низкого давления п.Каменка ул.Мичурина-ул.Строителей | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 490.59 | 490.59 | 0.18 | d 63
22 | Строительство газопровода газопровод высокого и низкого давления с установкой ШРП г.Лиски ул.Чехова,ул.Строителей, ул.Тургенева, ул.Никитина,ул.Вишневая,ул.Трудовые Резервы Лискинского района | II кв. 2012 | I кв. 2013 | 1782 | 1272.79 | 0.547 | d 57,159,63,110,160 | 1
23 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул.Черняховского, ул.Чкалова ,ул.Кольцовская в г.Лиски Лискинского района | II кв. 2012 | I кв. 2013 | 776.58 | 272.65 | 0.171 | d 57,108 | 1
24 | Строительство газопровода низкого давления по ул.Полевая, ул.Мира с Средний Икорец Лискинского района | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 702.32 | 696.78 | 0.316 | d 110
25 | Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ШРП по ул.Е.Боброва с.Дракино Лискинского района | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 877.38 | 871.84 | 0.192 | d 108,110
26 | Строительство газопровода среднего давления по ул.Солнечная, ул.Плеханова в с.Вознесеновка до ул.К.Маркса в р.п.Давыдовка с установкой ШРП, газопровод низкого давления по ул.К.Маркса р.п.Давыдовка Лискинского района | II кв. 2012 | I кв. 2013 | 2001.91 | 1458.28 | 0.921 | d 57,89,108,159,63,110,160 | 2
27 | Строительство газопровода низкого давления ул.Чижмакова-ул.Тимирязева г.Новохоперск | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 420.36 | 420.36 | 0.18 | d 63,90
28 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП ул.Петровская пл.-пр.Революции г.Павловск Павловского района | IV кв. 2011 | I кв. 2013 | 1410.41 | 993.82 | 0.285 | d 57,89,108,63,110 | 1
29 | Строительство газопровода высокого,низкого давления с установкой ГРПШ п.Комсомольский Рамонского района | IV кв. 2011 | I кв. 2013 | 1517.619 | 368.17 | 0.593 | d 57,76,89,159,90 | 1
30 | Строительство газопровода низкого давления по ул.Такарского - ул.Волвенкова с.Репьевка Репьевского района | IV кв. 2012 | IV кв. 2013 | 440.06 | 430.76 | 0.08 | d 76
31 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по пер.Брикетный, ул.Мира,ул.Трудовая г.Россошь Россошанского района | IV кв. 2012 | I кв. 2013 | 564.38 | 84.69 | 0.041 | d 57,108 | 1
32 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по пер.Степной , ул.Войкова газопровод низкого давления г.Россошь Россошанского района | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 1040.88 | 1033.07 | 0.39 | d 57,89 | 1
33 | Строительство газопровода низкого давления ул.Воровского - ул.Кулибина г.Россошь Россошанского района | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 667.4 | 659.59 | 0.18 | d 76,89
34 | Строительство газопровода низкого давления л.Садовая, ул.Мира с.Землянск Семилукского района | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 299.22 | 280.97 | 0.007 | d 89
35 | Строительство газопровода низкого давления ул.Красноармейская в с.Хохол Хохольского района | II кв. 2012 | I кв. 2013 | 422.1 | 81.69 | 0.573 | d 63
36 | Строительство газопровода среднего давления с установкой ШРП в с.Завершье Острогожского района | IV кв. 2013 | IV кв. 2014 | 420 | 420 | 0.385 | d 63
37 | Газопровод высокого и низкого давления с установкой ШРП пер.Попутный г.Воронеж | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1000 | 190 | 0.19 | d 57,102 | 1
38 | Газопровод среднего давления проспект Патриотов г.Воронеж | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1300 | 190 | 0.7 | d 159
39 | Газопровод высокого и низкого давления с установкой ШРП ул.Советская с.Репьевка Репьевского района | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 750 | 185 | 0.035 | d 57,114 | 1
40 | Газопровод низкого давления ул.Линейная -ул.Советская г.Поворино | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 800 | 160 | 0.2 | d 76,90
41 | Газопровод низкого давления ул.Калинина - ул.Ленина с.Воробьевка Воробьёвского района | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 670 | 160 | 0.168 | d 90
42 | Газопровод низкого давления ул.Квартальная-ул.Ростовская с.Новая Усмань Новоусманского района | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 350 | 180 | 0.02 | d 108
43 | Газопровод среднего и низкого давления с установкой ШРП ул.Луговая с.Новая Усмань Новоусманского района | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 700 | 210 | 0.026 | d 57,110
44 | Газопровод низкого давления ул.Тельма- ул.Титова-ул.3 Интернационала г.Россошь | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 480 | 200 | 0.025 | d 76
45 | Газопровод низкого давления ул.Воровского-ул.Октябрьская г.Россошь | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 580 | 200 | 0.025 | d 90
| телеметрия ГРП и ЭЗУ | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 6800 | 6800
| здания* |  |  | 93785.672 | 64193.02
1 | Производственная площадка для автотранспорта филиала "Воронежоблавтотранс" г. Воронеж, ул. Чебышева, 28"е" | I кв. 2012 | 2014 | 2186.432 | 260.8
2 | Производственная база филиала "Торговый Дом" г. Воронеж, ул. Дубровина,19 а | III кв. 2012 | 2014 | 0 | 0
3 | Гараж филиала "Каменкарайгаз", п.г.т. Каменка, ул. Гагарина,33 | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 7207.2 | 7207.2
4 | Административное здание филиала "Каменкарайгаз", п.г.т. Каменка, ул. Гагарина,34 | II кв. 2013 | III кв. 2013 | 17160 | 17160
5 | Металлический склад филиала "Каменкарайгаз", п.г.т. Каменка, ул. Гагарина,33 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 483.6 | 483.6
6 | Административное здание АДС филиала "Воронежгаз",г. Воронеж,ул. Конструкторов,82 | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 36863 | 9205
7 | Металлический навес филиала "Семилукигаз" , г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114 | I кв. 2013 | I кв. 2013 | 2300 | 2300
8 | Металлический склад филиала "Хохольскийрайгаз", р.п.Хохольский, пер. Есенина, 25 | I кв. 2013 | I кв. 2013 | 89.7 | 89.7
9 | Монтаж ПОС Здание филиала "Каменкарайгаз", ул. Гагарина,33 | II кв. 2010 | III кв. 2013 | 221.52 | 218.4
10 | Монтаж ПОС Здание филиала "Грибановскийрайгаз",п.г.т. Грибановский ул.Толстого,6 | II кв. 2010 | III кв. 2013 | 230.1 | 226.2
11 | Монтаж и установка системы видеонаблюдения с. Новая Криуша, ул. Советская, 88б, филиал "Калачгаз" | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 63 | 63
12 | Монтаж и установка системы видеонаблюдения с. Манино, ул. Школьная, 37, филиал "Калачгаз" | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 59 | 59
13 | Металлический склад филиала "Панинорайгаз",р.п. Панино,ул.Базовая, 6 | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 429 | 429
14 | Монтаж и установка системы видеонаблюдения р.п. Латная, ул. Ленина, 102-б, филиал "Семилукигаз" | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 40.56 | 40.56
15 | Металлический склад филиала "Грибановскийрайгаз", п.г.т. Грибановский, ул. Толстого, 6, | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 429 | 429
16 | Металлический склад филиала "Таловаярайгаз", р.п. Таловая пр-д Свободы, 44б | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 550 | 550
17 | Административное здание филиала "Нижнедевицкрайгаз",с.Нижнедевицк,ул.Шматова,49 | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 3042 | 3042
18 | Административное здание филиала "Панинорайгаз", р.п. Панино,ул.Базовая ,6 | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 6548.88 | 6548.88
19 | Гараж филиала " Воробьевкарайгаз", с. Воробевка,ул. Чапаева,2а | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 15799.68 | 15799.68
20 | Монтаж ПОС Склад филиала "Таловаярайгаз", Воронежская обл. Таловский р-н, р.п. Таловая, проезд Свободы, д. 44б | I кв. 2013 | IV кв. 2013 | 83 | 81
1.1.2. | реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 187267.11 | 130504.94
| газопроводы, ГРП, ШРП |  |  | 60762.82 | 13685.71 | 0.12 |  | 7
1 | Реконструкция газопровода с.Сохрановка-с.Лебединка до ГРП № 305 "Богучаргаз" Богучарского района инвентарный номер 305 | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 1823.12 | 1815.74 |  |  | 1
2 | Реконструкция газопровода низкого давления г.Воронеж ул.Пролетарская -ул.Крестьянская инвентарный номер 60572 | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 483.72 | 454.25 | 0.1 | d 159
3 | Техперевооружение газораспределительной системы г.Воронеж ул.Героев Сибиряков,65 | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 771.97 | 771.97 | 0.02 | d 426
4 | Техперевооружение ГРП ул.Ворошилова,11 г.Воронеж, инвентарный номер 60001 | IV кв. 2011 | II кв. 2013 | 649.86 | 0 |  |  | 1
5 | Техперевооружение ГРП ул.Еремеева,22 г.Воронеж, инвентарный номер 57008 | IV кв. 2011 | II кв. 2013 | 642.61 | 1.42 |  |  | 1
6 | Техперевооружение ГРПул.Димитрова,136 г.Воронеж, инвентарный номер 61850 | IV кв. 2011 | II кв. 2013 | 707.99 | 0.21 |  |  | 1
7 | Техперевооружение ГРП по ул.Минская,35 г.Воронеж, инвентарный номер 56306 | II кв. 2012 | II кв. 2013 | 1847.97 | 34.3 |  |  | 1
8 | Техперевооружение ГРП.Ленинский пр.107г.Воронеж, инвентарный номер 58577 | IV кв. 2011 | II кв. 2013 | 1718.8 | 0.65 |  |  | 1
9 | Реконструкция ГРП ул.9 Января,224 Воронеж, инвентарный номер 0000056769 | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 2184.22 | 2171.47 |  |  | 1
10 | Реконструкция ГРП ул.9 Января,48 Воронеж, инвентарный номер 0000058700 | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 825.58 | 812.83 |  |  | 1
11 | Реконструкция ГРП ул.9 Января,134 Воронеж, инвентарный номер 0000056817 | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 812.84 | 812.84 |  |  | 1
12 | Техперевооружение ГРП Ленинский пр.24 Воронеж, инвентарный номер 58076 | IV кв. 2011 | II кв. 2013 | 1224.96 | 0 |  |  | 1
13 | Техперевооружение ГРП ул.Чайковского,3 Воронеж, инвентарный номер 60350 | IV кв. 2011 | IV кв. 2012 | 1603.77 | 0 |  |  | 1
14 | Реконструкция газопровода низкого давления Калачеевский район г.Калач ул.Школьная у д.17 -пл.Колхозный рынок инвентарный номер 560 287 | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 683.4 | 676.73 | 0.3 | d 89
15 | Газораспределительная система по ул.Некрасова в с.Заброды Калачеевского района, инвентарныйтномер 464-2 ( от ПК1+85 до ПК1+90) | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 221.51 | 221.51 | 0.001 | d 219
16 | Газораспределительная система по ул.Некрасова в с.Заброды Калачеевского района, инвентарныйтномер 464-3 ( от ПК2+85 до ПК2+16) | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 219.88 | 219.88 | 0.001 | d 219
17 | Газораспределительная система по ул.Некрасова в с.Заброды Калачеевского района, инвентарныйтномер 464-4 ( от ПК0+00 до ПК0+02) | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 222.78 | 222.78 | 0.001 | d 219
18 | Реконструкция газопровода низкого давления с.Средний Икорец ул.Зеленая - ул.Вокзальная Лискинский район инвентарный номер 20568,20363 | IV кв. 2011 | I кв. 2013 | 974.5 | 467.08 | 0.548 | d 108,159,110
19 | Реконструкция газопровода низкого д ул.Плеханова (нечётная сторона) с.Вознесеновка Лискинский район инвентарный номер 20354 | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 1310.59 | 1305.05 | 0.7 | d 108
20 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.25 лет Октября,Волкова,Железнодорожная с реконструкцией газопровода по ул.1-й пер.25 лет Октября в г.Лиски Лискинский район инвентарный номер 20096 | II кв. 2013 | IV кв. 2013 | 643.15 | 638.85 | 0.16 | d 114
21 | г.Россошь ул.Деповская газопровод Реконструкция газопровода низкого давления ул.Деповская г.Россошь Россошанского района инвентарный номер 11 233 | IV кв. 2011 | I кв. 2013 | 1335.81 | 972.81 | 1.19 | d 108,110
22 | Рконструкция газопровода высокого и низкого давления по ул.Чапаева к д.39а в г.Семилуки Семилукского района инвентарный номер 631 лит 382 а | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 578.79 | 555.34 | 0.013 | d 57,89 | 1
23 | Техническое перевооружение ГРП № 285 (замена линии редуцирования ) ул.Путиловская,7 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000060076 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1295 | 45 |  |  | 1
24 | Техническое перевооружение ГРП № 14 ул.Менделеева,18 (замена ГРП на ШРП) г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000057947 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1280 | 30 |  |  | 1
25 | Техническое перевооружение ГРП № 250 (замена ГРП на ГРПМ) ул.Волгодонская,20 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000057975 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 530 | 30 |  |  | 1
26 | Техническое перевооружение ГРП № 243 (замена ГРП на ГРПМ) ул. Танеева,8 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000058027 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1230 | 30 |  |  | 1
27 | Техническое перевооружение ГРП № 5 (замена ГРП на ГРПМ) проспект Труда,14 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000057109 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1230 | 30 |  |  | 1
28 | Техническое перевооружение ГРП № 148 (замена ГРП на ГРПУ) ул.Волнухина,22 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000058918 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1280 | 30 |  |  | 1
29 | Техническое перевооружение ГРП № 37 (замена ГРП на ШРП) ул.Донбасская,44 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000058701 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 530 | 30 |  |  | 1
30 | Реконструкция газопровода высокого давления с заменой отключающего устройства ул.Новикова г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000058038 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 4570 | 130 | 0.3 | d 600 шар.кран, d 630
31 | Техперевооружение газопровода высокого давления с заменой отключающего устройства от ул.Российскаяк ГРП № 565 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000062063 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 360 | 10 |  | d 250 шар.кран,
32 | Техперевооружение газопровода высокого давления с заменой отключающего устройства № 3В-829 ул.Машиностроителей г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000059746 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 3510 | 10 |  | d 600 шар.кран
33 | Техперевооружение газопровода высокого давления с заменой отключающего устройства № 3В-831 ул.Конструкторов,72 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000059746 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 3110 | 10 |  | d 500 шар.кран
34 | Техперевооружение газопровода высокого давления с заменой отключающего устройства № 3В-300 ул.Волгоградская г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000058300 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 3510 | 10 |  | d 600 шар.кран
35 | Техперевооружение газопровода высокого давления с заменой отключающего устройства № 3В-29 Московский пр. г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000057466 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1710 | 10 |  | d 400 шар.кран
36 | Техперевооружение газопровода среднего давления с заменой отключающего устройства № 3С-127 ул.Урицкого г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000057124 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 710 | 10 |  | d 350 шар.кран
37 | Техперевооружение газопровода среднего давления с заменой отключающего устройства № 3С-63 ул.Торпедо г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000057028 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 410 | 10 |  | d 250 шар.кран,
38 | Техперевооружение газопровода высокого и низкого давления с заменой отключающего устройства ул.Пролетарская г.Бобров Бобровского района, инвентарный номер 311 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 250 | 10 |  | d 80,200 шар.кран,
39 | Реконструкция газопровода высокого давления ул.40 лет Октября г.Борисоглебск Борисоглебского района, инвентарный номер 06.00.0.7 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1400 | 195 |  | d 400 шар.кран
40 | Техперевооружение газопровода низкого давления с заменой отключающего устройства пер.ХХII папртсъезда с.Верхний Мамон Верхнемамонского района , инвентарный номер 06.00.07 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 420 | 130 | 0.045 | d 76
41 | Техперевооружение газопровода высокого и низкого давления с заменой отключающего устройства ул.Герцена г.Калач Калачеевского района ,инвентарный номер 497 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 610 | 10 |  | d 300 шар.кран
42 | Техперевооружение газопровода высокого давления с заменой отключающего устройства пос.Пригородный (место врезки ГРП №14) Клачеевского района , инвентарный номер 150 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 610 | 10 |  | d 300 шар.кран
43 | Реконструкция газопровода среднего давления ул.Кошелева с.Давыдовка Лискинского района, инвентарный номер 10.00.0.0000021354 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 640 | 205 | 0.21 | d 63
44 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Первомайская - пер.Первомайский г.Лиски Лискинского района, инвентарный номер 10.00.0.ЛСК23853 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 800 | 205 | 0.225 | d 114,159
45 | Техперевооружение газопровода высокого давления от АГРС г.Лиски до совхоза 2 -я пятилетка с заменой отключающего устройства Лискинского района ,инвентарный номер 10.00.0.0000020064 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 3110 | 10 |  | d 500 шар.кран
46 | Техперевооружение газопровода высокого давления к Давыдовскому овощесушильного завода с заменой отключающего устройства Лискинского района ,инвентарный номер 10.00.0.0000020064 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1810 | 10 |  | d 400 шар.кран
47 | Техперевооружение газопровода высокого и низкого давления с заменой отключающего устройства ул.Октябрьская с.Ольховатка Ольховатского района ,инвентарный номер 13.00.0.0000000094 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 530 | 10 |  | d 100,200 шар.кран
48 | Реконструкция газопровода высокого давления с заменой отключающего устройства ул.Октябрьская с.Ольховатка Ольховатского района , инвентарный номер 13.00.0.00000047-2 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 360 | 10 |  | d 150 шар.кран
49 | Техперевооружение газопровода низкого давления с заменой ШРП № 37 и ликвидации ГРП № 2 ул.25 лет Октября г.Семилуки Семилукского района, инвентарный номер 18.00.0.7004,литер628А; 18.00.0.930,литер397А; 18.00.0.1165,литер465А; 18.00.0.931литер495А. | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1800 | 190 | 0.05 | d 114 | 1
50 | Техперевооружение ГРП ( замена ГРП на ШРП) с.Рудкино завод МКМ Хохольского района, инвентарный номер 2500.0.0000003512 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 355 | 45 |  |  | 1
51 | Техперевооружение газопровода высокого давления с заменой отключающего устройства с.Девица (Рудник "Белый колодец") Семилукского района , инвентарный номер 26.00.0.5962 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 160 | 10 |  | d 100 шар.кран
52 | Техперевооружение газопровода высокого давления с заменой отключающего устройства пос.Орлов Лог Семилукского района , инвентарный номер 26.000.0.2670 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 510 | 10 |  | d 150 шар.кран
53 | Техперевооружение газораспределительной системы с заменой ШРП и отключающего устройства перед ШРП с.Девица ул.Песчаная Семилукского района, инвентарный номер 26.00.0.0000001815 | 1 кв. 2014 | IV кв. 2014 | 645 | 45 |  | d 50,80 шар.кран | 1
| здания* |  |  | 125859.29 | 116774.23
1 | Котельная филиала "Воронежгаз" г. Воронеж ул. Беговая, 215, инвентарный №0000008819 | IV кв. 2012 | II кв. 2013 | 1359.26 | 1242.64
2 | Административное здание филиала " Богучаргаз",г. Богучар,ул.Транспортная,46, инвентарный №15 | IV кв. 2012 | III кв. 2013 | 7856.94 | 7810.14
3 | Склад филиала " Богучаргаз",г. Богучар,ул.Транспортная,46, инвентарный №20 | IV кв. 2012 | II кв. 2013 | 847.08 | 815.1
4 | Здание филиала "Грибановкарайгаз", п.г.т. Грибановский, ул. Толстого, 6, инвентарный №12 | I кв. 2013 | IV кв. 2013 | 19908.72 | 19908.72
5 | Гараж филиала "Грибановкарайгаз", п.г.т. Грибановский, ул. Толстого, 6, инвентарный № 10-1 | I кв. 2013 | IV кв. 2013 | 8830.38 | 8830.38
6 | Склад филиала "Грибановкарайгаз" , п.г.т.Грибановский, ул. Толстого, 6, инвентарный № 982 | I кв. 2013 | IV кв. 2013 | 5351.58 | 5351.58
7 | Административное здание филиала "Таловаярайгаз" р.п. Таловая ул. Свободы, 44, инвентарный №:0000000092 | I кв. 2013 | IV кв. 2013 | 12375.48 | 5679.18
8 | Гараж филиала "Таловаярайгаз", р.п. Таловая, ул. Свободы, 44, инвентарный №:000000136 | I кв. 2013 | IV кв. 2013 | 8920.86 | 8920.86
9 | Административное здание филиала "Каменкарайгаз",п.г.т. Каменка,ул. Гагарина,33,инв.№ОС 00010016 | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 9707.1 | 9707.1
10 | Реконструкция системы видеонаблюдения п.г.т. Каменка, ул. Гагарина, 33 филиал "Каменкарайгаз" , инвентарный № ОСЖ 010156 | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 115 | 115
11 | Реконструкция системы видеонаблюдения п.г.т. Грибановский, ул. Толстого, 6 филиал "Грибановкийрайгаз" , инвентарный № 989 | II кв. 2013 | II кв. 2013 | 50 | 50
12 | Реконструкция системы видеонаблюдения г. Воронеж, ул. Чебышева, 28,филиал "Воронежоблавтотранс" , инвентарный № 0000100727 | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 64.74 | 64.74
13 | Реконструкция системы видеонаблюдения с.Петропавловка,ул. Победы,149 филиал" Петропавловкарайгаз" ,инв.№ 000100-1-1 | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 52.26 | 52.26
14 | Склад газа филиала "Таловаярайгаз" р.п. Таловая,пр-д Свободы, 44б,инв.№0000000094 (ОСП) | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 3300 | 3300
15 | Склад филиала "Таловаярайгаз" р.п. Таловая ,пр-д Свободы, 44б,инв.№0000000147 | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 4862 | 4862
16 | Здание АДС филиала " Грибановскийрайгаз",п.г.т. ул. Толстого,6 инв.№ 11-1 | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 112.15 | 112.15
17 | Производственный корпус, 3-хэтажное административное здание филиала "Воронежоблподземметаллзащита" адрес: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 257а, инвентарный № 00001486 | I кв. 2012 | III кв. 2013 | 20226.18 | 20226.18
18 | Административное здание филиала "Воробьёвкарайгаз", с. Воробьёвка, ул. Чапаева, 2а,инв.№00000240 | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 14708.46 | 14708.46
19 | Склад филиала " Воробьевкарайгаз",с. Воробьевка,ул. Чапаева,2а инв.№00000048 | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 5748.6 | 3555.24
20 | Административное здание филиала "Острогожскгаз,г.Острогожск,ул.Ленина,7,инв.№14.00.0.00000002-1 | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 382.2 | 382.2
21 | Производственное здание филиала "Острогожскгаз, г.Острогожск,ул.Ленина,7,инв.№14.00.0.00000003-1 | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 319.8 | 319.8
22 | Административное здание филиала " Калачгаз,"г,Калач,ул. Борцов революции,14а инв.№08.00.0.00000170-1 | IV кв. 2013 | IV кв. 2013 | 460.2 | 460.2
23 | Дооборудование УАТС Siemens HiPath 3800 инв. №13802 | III кв. 2013 | III кв. 2013 | 300.3 | 300.3
1.2. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 75.66 | 75.66
1.3. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 34579.48
1.3.1. | газопроводы |  |  |  | 1430
1.3.2. | зем. участки* |  |  |  | 341
1.3.3. | легковой автотранспорт* |  |  |  | 21040
1.3.4. | компьютеры, оргтехника, ср-ва связи,охр.сист.* |  |  |  | 675.48
1.3.5. | оборудование для эксплуатации газ.хоз-ва |  |  |  | 11093
* - в инвестиционную программу включены затраты в части транспортировки природного газа
Примечание:
[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций
[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов
Начальник планово-экономического отдела | [7 empty] | Т.В. Шапорова
Исп. И.В. Ендовицкая
Note on F183: : 8105 - строит.техника
Note on F181: : без строительной техники