## П4 инвестиции
Приложение 4б
к приказу ФСТ России от 31 января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах ОАО "Воронежоблгаз" за 2010 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 427300.78
1.1. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 401569.717 | 342133.78
1.1.1. | новые объекты |  |  | 304190.841 | 239633.538
| газопроводы (спецнадбавка) |  |  | 183050 | 168199 | 199.9885 |  | 96
| Газопровод высокого давления с.Старая Чигла и с. Загорщина Аннинского района | II кв. 2010 | IV кв. 2010 | 13722 | 13722 | 15.568 | ф63,160,110 | 7
| Газопровод высокого и низкого давления пос.Калинина Борисоглебского района. (газопровод высокого давления) | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 2791 | 2791 | 1.459 | ф63 | 1
| Газоснабжение р.п.Нижний Кисляй Бутурлиновского муниципального района (газопровод высокого давления) | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 4427 | 4427 | 6.813 | ф57,76,89,63,90 | 8
| Газификация с.Хвощеватое Калачеевского района на базе природного газа от газопроводов среднего и низкого давления (газопровод среднего давления) | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 981 | 981 | 1.647 | ф63 | 2
| Сети газопровода среднего и низкого давления в с.Ясеновка Калачеевского района (газопровод среднего давления) | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 3237 | 3237 | 3.771 | ф57,159,63,90, 110, 160 | 4
| Газопроводы по с.Зайцевка Кантемировского района (газопровод низкого давления) | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 867 | 867 | 0.987 | ф57,76 | -
| Газопровод высокого и низкого давления по ул. Мира, Центральная, Смирнова, Советская, Молодежная, Победы (ГРП, ШРП №24, ШРП №14) с.Данково Каширского района | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 1432 | 1432 | 2.199 | ф57,89,159,63,90 | 2
| Газоснабжение ул.Светлый Луч, в с.Мосальское Каширского района. Газовые сети высокого давления к ШРП №2 | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 1865 | 1865 | 1.781 | ф76 | 2
| Газопровод высокого давления с.Копенкино Россошанского до с.Митрофановка Кантемировского района | I кв. 2010 | IV кв. 2010 | 3111 | 3111 | 15.632 | ф159,273 | -
| Газопровод высокого давления с установкой ГРП №5 и ШРП №16, газопровод среднего давления с установкой ШРП №7 и к котельной СОШ, газопровод низкого давления в р.п.Панино Панинского района | I кв. 2010 | IV кв. 2010 | 11600 | 11600 | 8.563 | ф57,89,159,63,90, 219,160,225,110 | 3
| Газопровод высокого давления с установкой ШРП №7,8 и низкого давления в с.Калмычек Панинского района | II кв. 2010 | IV кв. 2010 | 659 | 659 | 0.662 | ф90 | 2
| Газопровод высокого давления от АГРС Елань-Колено до р.п.Елань Коленовский с.Еланка Новохоперского района | I кв. 2010 | IV кв. 2010 | 30654 | 30654 | 11.824 | ф89 | 4
| Газопровод высокого давления от с.Еланка до с.Абрамовка Таловского района | I кв. 2010 | IV кв. 2010 | 6200 | 6200 | 5.802 | ф159,160 | -
| Газопровод высокого давления от межпоселкового газопровода высокого давления АГРС Елань-Колено- с.Еланка до ПГБ-1 с.Елань Колено Новохоперского района | I кв. 2010 | IV кв. 2010 | 2583 | 2583 | 1.482 | ф89 | 1
| Газопровод высокого давления от с.Синие Липяги до с.Острянка, х.Дмитриевский Нижнедевицкого района | II кв. 2010 | IV кв. 2010 | 13149 | 13149 | 16.19 | ф63,90,110,160 | 9
| Газопровод высокого давления с.Березки - х.Поддубный Павловского района | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 5307 | 5307 | 10.027 | ф79,86 | 2
| Газопровод высокого и низкого давления в п.Моховое Поворинского района (газопровод высокого давления) | I кв. 2010 | III кв. 2010 | 432 | 432 | 0.427 | ф57 | 1
| Газопровод среднего давления с.Октябрьское Поворинского района | III кв. 2010 | III кв. 2010 | 23 | 23 | 0.951 | ф63,108,57 | 1
| Газопровод высокого давления с установкой ШРП №1-12 в с.Мазурка Поворинского района | I кв. 2010 | III кв. 2010 | 3380 | 3380 | 3.546 | ф57,63 | 12
| Газовые сети поселка Цемзавода в городском поселении Подгоренский Подгоренского района | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 623 | 623 | 0.591 | ф57,76,89 | 1
| Газопровод высокого давления с.Скляево-с.Ольховатка-с.Гнездилово Рамонского района | IV кв. 2010 | III кв. 2011 | 30811 | 14276 | 16.3 | ф160,225 | 3
| Газопровод высокого давления до с.Троицкое Семилукского района | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 195 | 195 | - | - | 1
| Газопровод высокого давления с установкой ШРП с.Губарево Семилукского района | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 1768 | 1768 | 0.058 | ф76 | 1
| Газопровод высокого и среднего давления с. Переволочное Калачеевского района | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 5799 | 5799 | 9.601 | ф110,108,63,90 | 8
| газопровод высокого и среднего давления в пос. Некрылово Новохоперского района (ул. Ольховатка, Полевая, Привокзальная, Свобода) | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 1368 | 1368 | 2.911 | ф57,76 | 3
| газоснабжение с. Русаново Терновского муниципального района | IV кв. 2010 | II кв. 2011 | 17561 | 3675 | 43.17 | ф63,90,110,160 | 11
| Газопровод высокого давления с. Копенкино-с. Чагари Россошанского р-на | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 8172 | 8172 | 6.924 | ф159,273 | 1
| Газопровод высокого давления до с. Коршуновка Терновского р-на | IV кв. 2010 | II кв. 2011 | 1424 | 1377 | 3.882 | ф57,76,159 | 1
| Газоснабжение центральной усадьбы ФГУ Воронежский государственный биосферический заповедник Верхнехавского р-на | IV кв. 2010 | II кв. 2011 | 2736 | 2138 | 3.5825 | ф57,159,63,90, 110, 160 | 1
| Газопровод среднего давления р.п. Панино | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 6173 | 6173 | 3.638 | ф89,90,110 | 4
| Регистрация прав собственности по объектам, законченным капитальным строительством в прошлые годы | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 599 | 599 | - | - | -
| Проектно-изыскательские работы | I кв. 2010 | IV кв. 2010 | 15616 | 15616 | - | - | -
| здания* |  |  | 121140.841 | 71434.538
| Административно-производственное здание АДС Г. Воронеж, ул. Конструкторов,82 | 2009 | IV кв. 2012 | 3221.969 | 11.401
| Производственная база г. Воронеж, ул. Чебышева, 28 | 2008 | IV кв. 2012 | 14803.39 | 2069.87
| Производственная база (административное здание, гаражи, склад, включая благоустройство территории, газопровод, котельную,наружнюю канализацию, наружний туалет, ограждение) р.п. Кантемировка, ул. Советская, 109 | 2009 | I кв. 2010 | 43425.197 | 12491.687
| Административное здание, с. Верхняя Хава, ул. Георгиева,175 | 2009 | III кв. 2011 | 9599.91 | 7331.593
| Производственная база (административно-производственное здание и гараж, котельная, благоустройство территории, пожаро-охранная сигнализация) в п.г.т. Подгоренский , ул. Газовая, 4 | I кв. 2010 | IV кв. 2010 | 35894.048 | 35894.048
| Административное здание Репьевской РЭГС филиала "Хохольскиймежрайгаз"-строительство адм.-бытового корпуса базы газ. хоз-ва Репьевской РЭГС (благоустройство территории,монтаж компьютерных сетей,наружные сети водопровода, наружные сети канализации, устройства ограждения,входная группа, стр-во здания, ПОС) | 2004 | IV кв. 2010 | 13428.53 | 12868.142
| Строительство навеса автостоянки филиала "Острогожскмежрайгаз" г. Острогожск, ул. Ленина,7 | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 254.238 | 254.238
| Склад металлический филиала "Петропавловкарайгаз" с. Петропавловка ул. Победы, 149 | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 259.321 | 259.321
| Склад филиала "Рамоньгаз", р.п. Рамонь, ул. Космонавтов, 90 | IV кв. 2010 | II кв. 2011 | 254.238 | 254.238
| Проектно-изыскательские работы | I кв. 2010 | IV кв. 2010 | 102 | 102
1.1.2. | реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 97378.876 | 102500.242
| газопроводы, ГРП, ШРП |  |  | 7752 | 20487 | 6.099 |  | 7
| г-д н.д.ул.Есенина - ул.Л.Чайкиной в г.Россошь | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 1036 | 1036 | 0.868 | ф108 | 1
| г-д в.,н.д.по ул.19 Партсъезда г.Лиски | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 455 | 455 | 0.095 | ф76,102 | -
| г-д в.д. и н.д. с установкой ШРП по ул. Кольцова в г.Новохоперске | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 405 | 405 | 0.077 | ф57,159 | 1
| г-д в.д. н.д. с установкой ШРП по ул. Ленина пгт Латная Семилукского района | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 330 | 330 | 0.05 | ф57,76 | 1
| г-д н. д. к котельной КПП и к ангару ул. Чебышева, 28 в г. Воронеже | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 103 | 103 | 0.112 | ф57,63 | 1
| г-д н. д. ул. Брусилова в г. Воронеже | III кв. 2010 | III кв. 2010 | 94 | 94 | 0.158 | ф219 | -
| г-д н. д. ул.Машиностроителей в г. Воронеже | II кв. 2010 | II кв. 2010 | 152 | 152 | 0.165 | ф108,159 | -
| г-д н. д. ул.Нагорная в г. Воронеже | III кв. 2010 | III кв. 2010 | 133 | 133 | 0.15 | ф159 | -
| г-д н.д. ул.Мичурина-ул.Садовая-ул.40лет Октября в г.Поворино | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 279 | 279 | 0.35 | ф102 | -
| г-д н.д. и перекладка газопровода н.д. ул.Б.Донецкая-пер.Пролетарский г.Лиски | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 298 | 298 | 0.32 | ф57,102 | -
| г-д н.д. с заменой ШРП ул. Новикова-ул. Саврасова в г. Воронеже | IV кв. 2010 | III кв. 2011 | 470 | 416 | 0.17 | ф108 | -
| г-д н.д. ул. III Интернационала -пл. Ленина в г. Калач | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 113 | 113 | 0.24 | ф63 | -
| г-д н.д. ул. Волгоградская в г. Воронеже | III кв. 2010 | III кв. 2010 | 68 | 68 | 0.148 | ф273 | -
| г-д н.д. ул. К. Маркса- пер. Западный в г. Борисоглебске | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 260 | 260 | 0.2 | ф159 | -
| г-д н.д. ул. Красина-ул.Ломоносова в г. Калач | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 517 | 517 | 0.26 | ф159 | -
| г-д н.д. ул. Моисеева ж.д. №25 - ул. Моисеева ж.д. №47 г. Воронеже | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 344 | 344 | 0.075 | ф273 | -
| г-д н.д. ул. Науменко-ул.Красная г.Лиски | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 232 | 232 | 0.27 | ф108 | -
| г-д н.д. ул. Пугачева-ул. Победы в р.п. Кантемировка | II кв. 2010 | IV кв. 2010 | 468 | 468 | 0.4 | ф76,89,114 | -
| г-д н.д. ул. Свободы-ул. Бланская в г. Борисоглебске | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 409 | 409 | 0.25 | ф108 | -
| г-д н.д. ул.60 лет Октября-ул.Калинина ул.Колхозная в с.Терновка | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 122 | 122 | 0.26 | ф110 | -
| г-д н.д. ул.Северная-пер.Холмистый р.п.Подгоренский | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 49 | 49 | 0.075 | ф57 | -
| г-д н.д. ул.Советская-ул.Пролетарская р.п.Таловая | III кв. 2011 | III кв. 2011 | 107 | 107 | 0.08 | ф110 | -
| г-д ср. д. х. Луговой Лискинского р-на | IV кв. 2010 | III кв. 2011 | 597 | 507 | 0.65 | ф63 | -
| Г-д ср. и н. д. с установкой ШРП к котельной ул. Никитинская, 50а г. Воронеж | II кв. 2010 | IV кв. 2010 | 451 | 451 | 0.18 | ф108,110 | 1
| замена ГРПШ в СНТ "Отдых" с. Чертовицы Рамонского р-на | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 240 | 240 | - | - | 1
| газопровод высокого давления к котельной г. Семилуки, ул. Ленина | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 20 | 20 | 0.496 | ф76,82,108 | -
| г-д н.д. с. Переволочное Калачеевского р-на | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 1448 | 1448 | 5.679 | ф63,90,110,160 | -
| г-д с.д. и н.д. по ул. Советская, с. Глубокое и с. Дедовка Петропавловского р-на | IV кв. 2010 | III кв. 2011 | 1191 | 936 | 3.562 | ф63,90,110 | -
| газоснабжение ул. Плехановская, Луговая в п. Шуберское Н-Усманского р-на | IV кв. 2010 | III кв. 2011 | 745 | 554 | 0.887 | ф63 | -
| г-д н. д. в с. Рыкань, ул. Полевая, 20 Новоусманского р-на | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 17 | 17 | газовый ввод | - | -
| г-д н. д. в с. Рыкань, ул. Полевая, 20а Новоусманского р-на | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 17 | 17 | газовый ввод | - | -
| г-д н. д. в с. Рыкань, ул. Полевая, 21 Новоусманского р-на | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 17 | 17 | газовый ввод | - | -
| г-д н. д. в с. Рыкань, ул. Полевая, 7 Новоусманского р-на | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 18 | 18 | газовый ввод | - | -
| г-д в с. Ступино, ул. Ленина, 34 в Рамонском р-не | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 20 | 20 | газовый ввод | - | -
| г-д в с. Ступино, ул. Мира, 6 в Рамонском р-не | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 18 | 18 | газовый ввод | - | -
| Техническое перевооружение ГРП по адресу Ленинский пр., 20 в г. Воронеже | II кв. 2010 | II кв. 2010 | 306 | 306 | - | - | 1
| Техническое перевооружение ГРП по адресу ул. Краснознаменная,171 а | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 745 | 745 | - | - | 1
| Модернизация ГГРП ул. Газовая,1 (установка сепараторов газовых центробежных СГЦ-СН) | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 1268 | 1268 | - | - | 1
| Техническое перевооружение ГРП по адресу ул. Заслонова, д. 13 г. Воронеж | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 203 | 203 | - | - | 1
| Установка секционирующего отключающего устройства на газопроводе в г. Калаче по ул. Машиностроителей | III кв. 2010 | III кв. 2010 | 48 | 48 | - | - | -
| Регистрация прав собственности по объектам, законченным капитальным строительством в прошлые годы | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 131 | 131 | - | - | -
| Проектно-изыскательские работы | I кв. 2010 | IV кв. 2010 | 7133 | 7133 | - | - | -
| телеметрия ГРП и ЭЗУ | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 14112 | 14112
| здания* |  |  | 75514.876 | 67901.242
| Административное здание , г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а (1 этаж) | 2009 | IV кв. 2010 | 8923.009 | 3545.635
| служебно-вспомогательное здание под административное здание с. Панино, ул. Базовая, 6 | I кв. 2010 | I кв. 2010 | 3966.859 | 3966.859
| Филиал "Борисоглебскгаз"- реконструкция административного здания, г. Борисоглебск, ул. Матросова, 115 | 2009 | IV кв. 2010 | 2277.305 | 41.037
| Реконструкция административного здания филиала "Острогожскмежрайгаз" г. Острогожск, ул. Ленина,7 (включая реконструкцию котельной) | III кв. 2010 | IV кв. 2012 | 1665.423 | 1665.423
| Реконструкция административного здания ф-ла "Петропавловкарайгаз", с. Петропавловка, ул. Победы, 149 | II кв. 2010 | IV кв. 2010 | 20426.017 | 20426.017
| реконструкция гаража филиала "Петропавловкарайгаз", с. Петропавловка, ул. Победы,149 | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 1599.456 | 1599.456
| Реконструкция производственного здания ф-ла "Рамоньгаз" пос. Рамонь, ул. Космонавтов, 90 | II кв. 2010 | IV кв. 2010 | 11161.264 | 11161.264
| реконструкция административного здания ф-ла "Повориногаз"п. Поворино, ул. Газовиков,1 | III кв. 2010 | III кв. 2011 | 3925.216 | 3925.216
| реконструкция административного здания ф-ла "Павловскмежрайгаз" г. Павловск,ул. Газовая,3 | II кв. 2010 | IV кв. 2010 | 8921.809 | 8921.809
| реконструкция административного здания ф-ла "Эртильмежрайгаз", ул. Горная, 12(включая монтаж компьютерных сетей,) | III кв. 2010 | II кв. 2011 | 8396.772 | 8396.772
| реконструкция гаража филиала "Эртильмежрайгаз", г. Эртиль, ул. Горная, 12 | IV кв. 2010 | III кв. 2011 | 1189.804 | 1189.804
| реконструкция административного здания филиала "Лискигаз", г. Лиски, ул. Индустриальная, 4(включая наружный г-д,…) | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 87.752 | 87.752
| Реконструкция котельной по адресу: п.г.т Анна, ул. Гнездилова, 106 (административно-производственное здание АДС) | II кв. 2010 | III кв. 2011 | 1445.419 | 1445.419
| Реконструкция котельной по адресу: г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, 257а | III кв. 2010 | IV кв. 2010 | 1359.771 | 1359.771
| Проектно-изыскательские работы | IV кв. 2010 | IV кв. 2010 | 169 | 169.008
1.2. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 0 | 0
1.3. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 85167
1.3.1. | газопроводы |  |  |  | 27003
1.3.2. | зем. участки |  |  |  | 97
1.3.3. | легковой автотранспорт* |  |  |  | 34500
1.3.4. | компьютеры, оргтехника, ср-ва связи,охр.сист.* |  |  |  | 17430
1.3.5. | оборудование для эксплуатации газ.хоз-ва |  |  |  | 6137
* - в инвестиционную программу включены затраты в части транспортировки природного газа
Примечание:
[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций
[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов