## Инвест.программы
Приложение 2
к распоряжению от 22.01.2014 № 7-р
Приложение 4б
к приказу ФСТ России от 31 января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" на 2014 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 211388.5016
1.1. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 513244.2228 | 207168.1416
1.1.1. | новые объекты |  |  | 399301.072 | 125861.638
| газопроводы, в т.ч.: |  |  | 184445.04 | 111547.71
| газопроводы (спецнадбавка) |  |  | 175893 | 106480
1 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от с.Ближняя Полубянка Острогожского района до с.Тхоревка Каменского района | III кв. 2013 | IV кв. 2014 | 39227 | 22429 | 15.51 | d 219
2 | Строительство газораспределительных сетей к восточному микрорайону г.Лиски | II кв. 2013 | IV кв. 2014 | 61327 | 40626 | 9.02 | d 325,d 530, d 219 | 1
3 | Строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП с.Ямное Рамонского района | IV кв. 2013 | II кв. 2014 | 30592 | 29344 | 3.03 | d 325, d 530 | 1
4 | Строительство газопровода высокого давления от АГРС с.Никольское до с.Воробьевка Воробьевского района | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 18800 | 4000 | 18.05 | d 159
5 | Строительство газопровода высокого давления от с.Юрасовка Ольховатского района до с.Татарино Каменского района | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 18766 | 2900 | 14.29 | d 159
6 | Строительство газопровода высокого давления к д.Репное Рамонского района | III кв. 2014 | III кв. 2014 | 1850 | 1850 | 2.1 | d 110
7 | Строительство газопровода высокого давления к пос.Солнечный Рамонского района | III кв. 2014 | III кв. 2014 | 4740 | 4740 | 2 | d 325
8 | Строительство газопровода высокого давления к Репное Воронеж | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 591 | 591 | 0.13 | d 426, d 325
| газопроводы (прочие) |  |  | 8552.04 | 5067.71
1 | Строительство газопровода низкого давления г. Воронеж Правобережное лесничество - ж.м. Лесная Поляна | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 377.86 | 112.71 | 0.1 | ф108
2 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП по ул.Нововоронежская-ул.Третьякова г. Воронеж | IV кв. 2012 | I кв. 2014 | 1544.18 | 0
3 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП пер.Попутный, г.Воронеж | III кв. 2014 | III кв. 2014 | 1000 | 810 | 0 | d 57 d 102 | 1
4 | Строительство газопровода среднего давления проспект Патриотов г.Воронеж | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1300 | 1110 | 0.19 | d 159
5 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП ул.Советская с.Репьевка Репьевского района | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 750 | 565 | 0.7 | d 57, d 114 | 1
6 | Строительство газопровода низкого давления ул.Линейная -ул.Советская г.Поворино | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 800 | 640 | 0.035 | d 76, d 90
7 | Строительство газопровода низкого давления ул.Калинина - ул.Ленина с.Воробьевка Воробьёвского района | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 670 | 510 | 0.2 | d 90
8 | Строительство газопровода низкого давления ул.Квартальная-ул.Ростовская с.Новая Усмань Новоусманского района | III кв. 2014 | III кв. 2014 | 350 | 170 | 0.168 | d 108
9 | Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ШРП ул.Луговая с.Новая Усмань Новоусманского района | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 700 | 490 | 0.02 | d57, d110 | 1
10 | Строительство газопровода низкого давления ул.Тельмана- ул.Титова-ул.III Интернационала г.Россошь | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 480 | 280 | 0.26 | d 76
11 | Строительство газопровода низкого давления ул.Воровского-ул. Площадь Октябрьская г.Россошь | III кв. 2014 | III кв. 2014 | 580 | 380 | 0.25 | d 90
| телеметрия ГРП и ЭЗУ | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 6560 | 6560
| здания* |  |  | 208296.032 | 7753.928
1 | производственная площадка для автотранспорта филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"-"Автотранс", г. Воронеж, ул. Чебышева, 28"е" | I кв. 2012 | IV кв. 2014 | 2215.512 | 64
2 | производственная база филиала филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"- "Торговый Дом", г. Воронеж, ул. Дубровина,19 а | III кв. 2012 | IV кв. 2014 | 0 | 0
3 | административное здание АДС филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в г. Воронеже, г. Воронеж,ул. Конструкторов,82 | II кв. 2013 | III кв. 2014 | 36862.88 | 4020
4 | производственная база филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"-"Автотранс", г. Воронеж, ул. Чебышева, 28 | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 168871.344 | 3327.128
5 | монтаж и установка охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения в административном здании филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в с.Воробьёвка, с. Воробьёвка, ул. Чапаева, 2а, инв. № 00000240 | I кв. 2010 | II кв. 2014 | 216.296 | 212.8
6 | монтаж и установка систьемы видеонаблюдения Средне-Икорецкий газовый участок, Лискинский район, с.Средний Икорец, ул. Советская, д.21б (в/камера-4шт, регистратор-4-хкан., монитор-19") | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 80 | 80
7 | монтаж и установка систьемы видеонаблюдения Эксплуатационно-газовая служба №5 филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в г. Воронеже, г.Воронеж, пер. Краснознаменный,4 | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 50 | 50
1.1.2. | реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 113943.1508 | 81306.5036
| газопроводы, ГРП, ШРП |  |  | 39605 | 11565 | 0.3 |  | 7
1 | Строительство газопровода высокого давления ул.Новикова г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000058038 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 4900 | 1100 | 0.3 | с заменой отключающего устройства, d 630 мм 300 п.м., Dу600 мм 1 шт.
2 | Строительство газопровода высокого давления г.Воронеж, от ул. Российская до ГРП № 565, инвентарный номер 01.00.0.0000062063 | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 360 | 350 | 0 | Техперевооружение с заменой отключающего устройства № 3В-205, КШ Ду250мм
3 | Строительство газопровода высокого давления г.Воронеж,ул.Машиностроителей, инвентарный номер 01.00.0.0000059746 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 3510 | 400 | 0 | Техперевооружение с заменой отключающего устройства № 3В-829, КШ Ду600мм
4 | Строительство газопровода высокого давления ул.Конструкторов,72 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000059746 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 3110 | 600 | 0 | Техперевооружение-с заменой отключающего устройства № 3В-831, КШ Ду500мм
5 | Строительство газопровода высокого давления ул.Волгоградская г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000058300 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 3510 | 600 | 0 | Техперевооружение с заменой отключающего устройства № 3В-300, КШ Ду600мм
6 | Строительство газопровода высокого давления Московский пр. -пересечение с улицей Хользунова, г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000057466 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1710 | 600 | 0 | Техперевооружение с заменой отключающего устройства № 3В-29, КШ Ду400 мм
7 | Строительство газопровода среднего давления ул.Урицкого г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000057124 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 710 | 600 | 0 | Техперевооружение с заменой отключающего устройства № 3С-127,d350 мм
8 | Строительство газопровода среднего давления ул.Торпедо г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000057028 | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 410 | 400 | 0 | Техперевооружение с заменой отключающего устройства № 3С-63, КШ Ду250 мм
9 | Строительство газопровода высокого и низкого давления ул.Пролетарская г.Бобров Бобровского района, инвентарный номер 311 | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 250 | 240 | 0 | Техперевооружение с заменой отключающего устройства, КШ Ду80 мм, КШ Ду200 мм
10 | Строительство газопровода высокого давления ул.40 лет Октября г.Борисоглебск Борисоглебского района, инвентарный номер 06.00.0.7 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1400 | 705 | 0 | труба d 426 мм 10 п.м., КШ-1 шт. Dу 400мм
11 | Строительство газопровода низкого давления пер.ХХII Партсъезда, с.Верхний Мамон Верхнемамонского района , инвентарный номер 06.00.07 | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 420 | 290 | 0 | труба d 426 мм 10 п.м., КШ-1 шт. Dу 400мм
12 | Строительство газопровода высокого и низкого давления ул.Герцена г.Калач Калачеевского района ,инвентарный номер 497 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 610 | 600 | 0 | Техперевооружение с заменой отключающего устройства, КШ Ду300 мм
13 | Строительство газопровода высокого давления (место врезки ГРП №14), ул.Герцена, пос.Пригородный Калачеевского района , инвентарный номер 150 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 610 | 600 | 0 | Техперевооружение с заменой отключающего устройства, КШ Ду300 мм
14 | Строительство газопровода среднего давления ул.Кошелева , с.Давыдовка Лискинского района, инвентарный номер 10.00.0.0000021354 | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 640 | 435 | 0 | от ШРП № 10, , п/э d 63 мм 210м.п.
15 | Строительство газопровода низкого давления ул.Первомайская - пер.Первомайский г.Лиски Лискинского района, инвентарный номер 10.00.0.ЛСК23853 | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 800 | 495 | 0 | п/э d 159 мм 165 п.м, п/э d 114 мм 60 п.м.
16 | Строительство газопровода высокого давления от АГРС г.Лиски до совхоза 2-я Пятилетка Лискинского района ,инвентарный номер 10.00.0.0000020064 | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 3110 | 400 | 0 | Техперевооружение с заменой отключающего устройства, КШ Ду 500 мм
17 | Строительство газопровода высокого давления (к Давыдовскому овощесушильному заводу) Лискинского района ,инвентарный номер 10.00.0.0000020064 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1810 | 0 | 0 | Техперевооружение с заменой отключающего устройства, КШ Ду 400 мм
18 | Строительство газопровода высокого и низкого давления ул.Октябрьская с.Ольховатка Ольховатского района ,инвентарный номер 13.00.0.0000000094 | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 530 | 520 | 0 | Техперевооружение с заменой отключающего устройства Ду100 мм, Ду200 мм
19 | Строительство газопровода высокого давления ул.Октябрьская с.Ольховатка Ольховатского района , инвентарный номер 13.00.0.00000047-2 | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 360 | 350 | 0 | заменой отключающего устройства, Ду150мм
20 | Строительство газопровода низкого давления ул.25 лет Октября г.Семилуки Семилукского района, инвентарный номер 18.00.0.7004,литер628А; | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 1800 | 510 | 0 | Техперевооружение , с заменой ШРП № 37 и ликвидацией ГРП № 2, сталь труба 114 мм, ШРП
21 | Строительство газопровода высокого давления с.Девица (Рудник "Белый колодец") Семилукского района , инвентарный номер 26.00.0.5962 | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 160 | 150 | 0 | Техперевооружение с заменой отключающего устройства, d100мм
22 | Строительство газопровода высокого давления с заменой отключающего устройства пос.Орлов Лог Семилукского района , инвентарный номер 26.000.0.2670 | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 510 | 510 | 0 | Техперевооружение с заменой отключающего устройства, d150мм
23 | газораспределительная система с.Девица, ул. Песчанная Семилукского района, инвентарный номер 26.00.0.0000001815 | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 645 | 400 | 0 | Техперевооружение с заменой ШРП и отключающего устройства перед ШРП , ШРП, d 50мм, d 80мм
24 | ГРП № 285 ул.Путиловская,7 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000060076 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1295 | 200 | 0 | Техническое перевооружение-замена линии редуцирования | 1
25 | ГРП № 14 ул.Менделеева,18 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000057947 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1280 | 200 | 0 | Техническое перевооружение, ШРП | 1
26 | ГРП № 250 ул.Волгодонская,20 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000057975 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 530 | 0 | 0 | Техническое перевооружение, ГРПМ | 1
27 | ГРП № 243 ул. Танеева,8 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000058027 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1230 | 0 | 0 | Техническое перевооружение, ГРПМ | 1
28 | ГРП № 5 проспект Труда,14 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000057109 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1230 | 0 | 0 | Техническое перевооружение, ГРПМ | 1
29 | ГРП № 148 ул.Волнухина,22 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000058918 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1280 | 0 | 0 | Техническое перевооружение, ГРПМ | 1
30 | ГРП № 37 ул.Донбасская,44 г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0.0000058701 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 530 | 0 | 0 | Техническое перевооружение, ШРП | 1
31 | ГРП с.Рудкино завод МКМ Хохольского района, инвентарный номер 2500.0.0000003512 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 355 | 310 | 0 | Техперевооружение, ШРП | 1
| здания* |  |  | 74338.1508 | 69741.5036
1 | административное здание филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в г. Острогожске, г. Острогожск, ул. Ленина, 7, инв. 00000002-1 | IV кв. 2013 | IV кв. 2014 | 14812.4 | 14440
2 | производственное здание филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в г. Острогожске, г. Острогожск, ул. Ленина, 7, инв. 00000003-1 | IV кв. 2013 | III кв. 2014 | 9279.6 | 8968
3 | гараж филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в г. Острогожске, г. Острогожск, ул. Ленина, 7, инв. №14.00.0.00000005-1 | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 190 | 190
4 | склад филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в г. Острогожске, г. Острогожск, ул. Ленина, 7, инв. №14.00.0.000000018 | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 235.6 | 235.6
5 | административное здание филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"в г.Калаче, г. Калач, ул. Борцов, 14а, инв. №08.00.0.00000170-1 | IV кв. 2013 | III кв. 2014 | 16131.6308 | 15683.2308
6 | гараж филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"в г.Калаче, г. Калач, ул. Борцов, 14а, инв. №08.00.0.00000135-1 | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 248.52 | 248.52
7 | административно-производственное здание филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"в п.г.т. Анна, п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106, инв. № 19.00.0.4 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 14683.2 | 14683.2
8 | склад для хранения газа филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"в п.г.т. Анна, п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106, инв. № 19.00.0.11-1 | I кв. 2014 | I кв. 2014 | 250 | 250
9 | гараж филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"в п.г.т. Анна, п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106, инв. № 19.00.0.82 | I кв. 2014 | IV кв. 2014 | 12310 | 12310
10 | контрольно-диспетчерский пункт филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"в п.г.т. Анна, п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106, инв. № 19.00.0.3 | I кв. 2014 | I кв. 2014 | 180 | 180
11 | склад филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в с.Воробьёвка, с. Воробьёвка, ул. Чапаева, 2а, инв. № БТБТ 000021 | IV кв. 2013 | I кв. 2014 | 5601.2 | 2136.9528
12 | реконструкция системы видеонаблюдения филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"в с.Нижнедевицк, Воронежская область, с.Нижнедевицк, ул.Шматова, д.49, инв. № 0000007391 | III кв. 2014 | III кв. 2014 | 120 | 120
13 | реконструкция системы видеонаблюдения филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в г.Борисоглебске, г.Борисоглебск, ул. Матросовская, 115, инв. № 1420 | III кв. 2014 | III кв. 2014 | 152 | 152
14 | реконструкция системы видеонаблюдения филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в с.Воробьевка, с.Воробьевка, ул.Чапаева, 2А, инв. № БТБТ000038 (видеокамера- 3ш) | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 45.6 | 45.6
15 | реконструкция системы видеонаблюдения ЭГС № 1 филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в г. Воронеже, г. Воронеж, ул. Бакунина, 2, инв. №0000066139 (видеокамера- 1шт.) | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 30 | 30
16 | реконструкция системы видеонаблюдения филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в г. Нововоронеж, г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б, инв. №00000644 (видеокамера- 3 шт.) | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 45.6 | 45.6
17 | реконструкция системы видеонаблюдения филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"-"Подземметаллзащита», г.Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, 257а, инв. № 00001543 (видеокамера- 1 шт.) | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 22.8 | 22.8
1.2. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 0 | 0
1.3. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 4220.36
1.3.1. | газопроводы |  |  |  | 1200
1.3.2. | зем. участки*
1.3.3. | легковой автотранспорт* |  |  |  | 850
1.3.4. | компьютеры, оргтехника, ср-ва связи,охр.сист.* |  |  |  | 206.36
1.3.5. | оборудование для эксплуатации газ.хоз-ва |  |  |  | 1964
* - в инвестиционную программу включены затраты в части транспортировки природного газа
Примечание:
[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций
[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов
Начальник Планово-экономического отдела Т.В. Шапорова
Note on F106: : 1035 - дисп.пункт АСДУ ГС