## П4 инвестиции
Приложение 4б
к приказу ФСТ России от 31 января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах ОАО "Воронежоблгаз" на 2011 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 232755.6385
1.1. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 382694.2363 | 164079.9945
1.1.1. | новые объекты |  |  | 232383.7351 | 117119.4175
| газопроводы (спецнадбавка) |  |  | 177253.3051 | 106479.9915 | 160.6 |  | 66
| Газопровод высокого давления к с.Старая Тойда Аннинского района | I кв. 2011 | IV кв. 2011 | 17491.1017 | 16561 | 10,37 | d 57, 63, 110, 160.225 | 8
| Газопровод высокого давления для перевода потребителей г.Боброва на отдельный выход, ЭХЗ | II кв. 2011 | IV кв. 2011 | 2966.1017 | 4643 | 3.1 | d 426, 325 | -
| Газопровод среднего давления в с.Васильевка Грибановского района | II кв. 2011 | 2012 | 7966.1017 | 3199 | 6.51 | d 63, 90.110.160 | 9
| Газоснабжение ул.Терновка в с.Пузево Бутурлиновского муниципального района (газопровод среднего давления до ШРП №3№4) | II кв. 2011 | IV кв. 2011 | 2658.8136 | 2025 | 2.5 | d 90 | 2
| Межпоселковый газопровод высокого давления для газификации сел Карайчевка и Пирамида Бутурлиновского района | II кв. 2011 | 2012 | 13135.5932 | 7909 | 11.9 | d 63110, 160, 57, 89 | 3
| Газоснабжение с.Переволочное Калачеевского района, газопровод высокого, среднего и низкого давления | 2010 | IV кв. 2011 | 8650.7627 | 6148 | 21 | d 63, 90, 110 | 8
| Газоснабжение х.Грушовый Калачеевского района | III кв.2011 | 2012 | 2118.6441 | 2117 | 1.74 | d 63, 110 | 2
| Газопровод высокого и низкого давления до пос. Терновский, Долиновский Новохоперского района | II кв. 2011 | 2012 | 25423.7288 | 16584.7966 | 21.5 | d 160, 225 | 1
| Газопровод высокого и среднего давления в пос.Некрылово Новохоперского района | 2010 | III кв. 2011 | 3579.8305 | 1670.3983 | 2.9 | d 57, 76, 89, 108, 90, 63 | 4
| Газопровод высокого давления до с.Березки и х.Поддубный Павловского района | 2010 | II кв. 2011 | 12650.5085 | 8531 | 10.17 | d 89, 76 | 2
| Газопровод среднего и низкого давления по ул. Советская,Шестакова,Кольцевая в с.Глубокое, Дедовка Петропавловского района | 2010 | I кв. 2011 | 3303.3898 | 65 | 5 | d 63, 90, 110
| Газопровод высокого давления с.Скляево-с.Ольховатка-с.Гнездилово Рамонского района | 2010 | III кв. 2011 | 29333.1356 | 15736 | 16.3 | d 63, 160, 225 | 3
| Газопровод высокого давления для газоснабжения жилого микрорайона в с.Айдарово Рамонского района | II кв. 2011 | IV кв. 2011 | 762.7966 | 1600 | 0.22 | d 110 | 1
| Газопровод высокого давления с.Копенкино-с.Чагори Россошанского района, ЭХЗ | 2010 | II кв. 2011 | 9034.1525 | 455 | 6.9 | d 159, 273 | 1
| Газопровод среднего давления до ШРП №1,2,3,4,8,10 в с.Вознесеновка Семилукского района | II кв. 2011 | IV кв. 2011 | 2944.8305 | 3367 | 3.69 | d 63, 90 | 6
| Газоснабжение с.Русаново Терновского муниципального района | 2010 | III кв. 2011 | 20961.7797 | 8433.7966 | 43.27 | d 63, 90, 110,160 | 15
| Газопровод высокого давления до с.Коршуновка Терновского района | 2010 | II кв. 2011 | 1560.1695 | 271 | 3.9 | d 57, 76, 159 | 1
| Проектные работы на объекты 2012г |  |  | 12711.8644 | 7164
| здания* |  |  | 55130.43 | 10639.426
| Административное здание, с. Верхняя Хава, ул. Георгиева,175 | I кв. 2009 | IV кв. 2011 | 31922.77 | 5600
| Строительство административного здания Панинского газового участка,с. Панино ул. Газовая,6 | I кв. 2011 | IV кв. 2011 | 15254.24 | 3559.325
| склад филиала "Рамоньгаз", р.п. Рамонь, ул. Космонавтов, 90 | IV кв. 2010 | II кв. 2011 | 1864.41 | 1127.119
| Строительство навеса для стоянки автотранспорта Каменской РЭГС ф-ла " Острогожскмежрайгаз", п. Каменка,ул. Гагарина,33 | II кв. 2012 | IV кв. 2012 | 296.62 | 5.936
| Строительство навеса для стоянки автотранспорта филиала " Лискигаз" г. Лиски ул. Индустриальная,4 | II кв. 2012 | IV кв. 2012 | 271.19 | 5.936
| Строительство металлического склада ф-ла "Повориногаз" ,г. Поворино,ул.Газовиков,1 | II кв. 2011 | II кв. 2011 | 381.36 | 266.952
| Строительство гаража филиала " Острогожскмежрайгаз"г. Острогожск,ул. Карла Маркса,58а | II кв. 2012 | IV кв. 2012 | 5084.75 | 35.595
| Строительство гаража Каменской РЭГС ф-ла " Острогожскмежрайгаз",п. Каменка,ул. Гагарина,33 | III кв. 2009 | III кв. 2009 | 55.09 | 38.563
1.1.2. | реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 150310.5012 | 46960.577
| газопроводы, ГРП, ШРП |  |  | 21443.7712 | 8722.678 | 4.922 |  | 7
| Газопровод низкого давления по ул.Суворова -пер. Тамбовский в г.Павловск Павловского района | II кв. 2011 | IV кв. 2011 | 733.6271 | 300 | 0.079 | 57
| Газопровод низкого давления по ул. 19 Партсъезда - ул. 8 Марта г. Лиски | 2010 | II кв. 2011 | 699.8814 | 50 | 0.54 | 114
| Газопровод низкого давления к котельной КПП и складу (ангару) ул. Чебышева, 28 | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 498.6102 | 100 | 0.286 | 57.63
| Газопровод н.д. ул. Брусилова в г. Воронеже | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 632.1695 | 50 | 0.158 | 219
| Газопровод низкого давления ул.Машиностроителей в г.Воронеже | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 627.822 | 50 | 0.165 | 159.108
| Газопровод низкого давления ул.Нагорная в г.Воронеже | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 867.6695 | 50 | 0.15 | 159
| Газопровод н.д. ул.Новикова-ул.Саврасова в г. Воронеже | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 672.322 | 50 | 0.236 | 108.57
| Замена ШРП по ул. Заслонова 13 г. Воронеж | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 215.4492 | 13 |  |  | ШРП-1шт
| Газопровод н.д. ул. Волгоградская в г. Воронеже | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 506.5932 | 50 | 0.148 | 273
| Газопровод н.д. ул. Моисеева в г. Воронеже | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 586.5593 | 50 | 0.111 | 108
| Газопровод высокого и низкого давления с уст ШРП ул. Лагерная-Курнатовского г. Воронеж | II кв. 2011 | IV кв. 2011 | 413.1695 | 250 | 0.03 | 57.108 | ШРП-1шт
| Реконструкция (перекладка) газопровода низкого давления по ул. Школьной в с. Новоживотинное Рамонского района( музей-усадьба Д. Веневитина) | II кв. 2011 | IV кв. 2011 | 589.4576 | 300 | 0.256 | 63,90,110
| Реконструкция (перекладка) газопровода среднего давления к х. Луговой Лискинского района | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 2395.1695 | 50 | 0.65 | 63
| Газопровод н.д. ул.К.Маркса-пер.Западный в г. Борисоглебске | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 523.7966 | 50 | 0.2 | 159
| Газопровод н.д. ул. Свободы-ул. Бланская в г. Борисоглебске | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 635.0763 | 50 | 0.298 | 108
| Газопровод н.д. г. Россошь ул.Малиновского -ул.Л.Чайкиной | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 1252.9407 | 50 | 0.868 | 108
| Газопровод н.д. и в.д. с установкой ШРП по ул. Кольцова в г. Новохоперске | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 805.3898 | 50 | 0.09 | 57.159 | ШРП-1шт
| Газопровод в.,н.д. с установкой ШРП ул. Ленина пгт. Латная Семилукского района | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 690.9407 | 50 | 0.05 | 57.76 | ШРП-1шт
| Газопровод н.д. ул.Мичурина-ул.Садовая ул. 40 лет Октября в г. Поворино | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 640.0763 | 50 | 0.285 | 108
| Газопровод н.д. ул. Северная-пер.Холмистый р.п.Подгоренский | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 287.5593 | 50 | 0.144 | 57.76
| Газопровод н.д. ул. Советская - ул. Пролетарская р.п. Таловая | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 328.339 | 50 | 0.098 | 160
| Реконструкция ГРП г. Воронеж, ул. 9 Января, 124 | II кв. 2011 | IV кв. 2011 | 2471.8136 | 2018.3814 |  |  | ГРПМ-1шт
| Техническое перевооружение ГРП г. Воронеж, ул. Ворошилова, 39 | II кв. 2011 | IV кв. 2011 | 2450.7034 | 1994.2966 |  |  | ГРПМ-1шт
| Техническое перевооружение ГРП г. Воронеж Ленинский проспект, 179 | II кв. 2011 | IV кв. 2011 | 1788.678 | 1500 |  |  | ГРПМ-1шт
| Газопровод низкого давления ул. Степная-ул. Рубежная в р.п. Рамонь | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 129.9576 | 50 | 0.08 | 219.159
| Получение исходных данных для проектирования объектов по Программе реконструкции и модернизации газораспределительных систем, сооружений и объектов на 2012г. |  |  |  | 1397
| телеметрия ГРП и ЭЗУ | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 6060.25 | 6060.25
| здания* |  |  | 122806.48 | 32177.649
| Реконструкция административного здания филиала "Аннарайгаз",пг. Анна, Гнездилова,106 | III кв. 2011 | II кв. 2012 | 1567.8 | 2.968
| Реконструкция административного здания филиала "Борисоглебскгаз" г. Борисоглебск, ул. Матросова, 115 | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 4320.16 | 1429.995
| Реконструкция склада филиала "Борисоглебскгаз" г. Борисоглебск, ул. Матросова, 115 | III кв. 2011 | IV кв. 2011 | 2020 | 11.865
| Реконструкция мастерских филиала "Борисоглебскгаз" г. Борисоглебск, ул. Матросова, 115 | II кв. 2011 | III кв. 2011 | 1934.1 | 11.865
| Реконструкция котельной филиала "Борисоглебскгаз" г. Борисоглебск, ул. Матросова, 115 | III кв. 2011 | IV кв. 2011 | 1820 | 1274
| Реконструкция административного здания филиала "Верхняя Хавамежрайгаз", ул. Георгиева, 175 | IV кв. 2011 | I кв. 2012 | 4237.29 | 2942.373
| Реконструкция гаража филиала "Верхняя Хавамежрайгаз", ул. Георгиева, 175 | I кв. 2011 | III кв. 2012 | 3983.05 | 2776.27
| Реконструкция склада баллонов филиала "Верхняя Хавамежрайгаз", ул. Георгиева, 175 | II кв. 2011 | III кв. 2011 | 1694.91 | 1177.54
| Реконструкция административного здания ф-ла "Нижнедевицкрайгаз",с. Нижнедевицк,ул. Шматова,49 | III кв. 2010 | I кв. 2012 | 21186.44 | 47.46
| Реконструкция административного здания филиала "Острогожскмежрайгаз" г. Острогожск, ул. Ленина,7 | IV кв. 2010 | II кв. 2012 | 13559.33 | 700
| реконструкция административного здания ф-ла "Повориногаз"п. Поворино, ул. Газовиков,1 | III кв. 2010 | I кв. 2012 | 12627.12 | 5600
| реконструкция гаража филиала "Повориногаз", г. Поворино, ул. Газовиков, 1 | I кв. 2011 | IV кв. 2011 | 3389.84 | 1564.99
| реконструкция производственного здания филиала "Подгоренскийрайгаз", пгт Подгоренский, ул. Газовая, 4 | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 2500 | 1726.27
| реконструкция гаража филиала "Подгоренскийрайгаз", пгт Подгоренский, ул. Газовая, 4 | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 1000 | 689.325
| Реконструкция административного здания ф-ла "Хохольскиймежрайгаз",р.п.. Хохольский, пер. Есенина,25 | III кв. 2011 | III кв. 2012 | 21186.44 | 47.46
| Реконструкция производственного здания Репьевской РЭГС филиала "Хохольскиймежрайгаз", с. Репьевка, ул.Молодежная, 36 | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 4000 | 2791.698
| Реконструкция гаража Репьевской РЭГС филиала "Хохольскиймежрайгаз", с. Репьевка, ул.Молодежная, 36 | I кв. 2011 | II кв. 2011 | 6000 | 4158.476
| Реконструкция административного здания ф-ла "Эртильмежрайгаз", ул. Горная, 12 | IV кв. 2010 | II кв. 2011 | 11400 | 2902.991
| Реконструкция гаража филиала "Эртильмежрайгаз", г. Эртиль, ул. Горная, 12 | IV кв. 2010 | II кв. 2011 | 4000 | 2056.103
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации филиала "Воронежгаз", г. Воронеж, ул. Волгоградская, 30б | I кв. 2011 | I кв. 2011 | 320 | 224
| Реконструкция административного здания ф-ла "Эртильмежрайгаз" с. Терновка | III кв. 2011 | III кв. 2011 | 60 | 42
1.2. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 0 | 0
1.3. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 68675.644
1.3.1. | газопроводы |  |  |  | 55494.19
1.3.2. | зем. участки |  |  |  | 654.2
1.3.3. | легковой автотранспорт* |  |  |  | 1573.236
1.3.4. | компьютеры, оргтехника, ср-ва связи,охр.сист.* |  |  |  | 9170.868
1.3.5. | оборудование для эксплуатации газ.хоз-ва |  |  |  | 1783.15
* - в инвестиционную программу включены затраты в части транспортировки природного газа
Примечание:
[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций
[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов